

АДМИНИСТРАЦИЯ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ровеньки

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«5» ноября 2024 г. № 673

**Об утверждении муниципальной программы**

### «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района»

В соответствии с Федеральным законом о 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Ровеньского района от 09.08.2024г. №472 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Ровеньского района» и от 15.10.2024г. № 629 «Об утверждении перечня муниципальных программ», администрация Ровеньского района **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района».

2. Признать с 01 января 2025 года утратившим силу постановление администрации Ровеньского района от 12 сентября 2014 года №713 «Об утверждении муниципальной программы Ровеньского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района» с внесенными изменениями.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ровеньского района [rovenki-r31.gosweb.gosuslugi.ru.](https://rovenki-r31.gosweb.gosuslugi.ru/)

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и применяется с 01.01.2025г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ровеньского района — начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации района Волощенко А.П.

**Глава администрации**

**Ровеньского района Т.В. Киричкова**

Приложение

к постановлению администрации

Ровеньского района

Белгородской области

№ 673 от 05.11.2024г.

**Муниципальная программа Ровеньского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района»**

### I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района"

#### 1.1. Оценка текущего состояния жилищного строительства Ровеньского района

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

Объем ввода жилья на территории Ровеньского района в период с 2021 по 2023 год составил 15,863 тыс. кв. метров, из них многоквартирного жилья — 0,09 тыс. кв. метров, индивидуального — 15,773 тыс. кв. метров. По итогам 2023 года объем ввода жилья составил 4,46 тыс. кв. метров индивидуального жилья.

Обеспеченность населения жильем по итогам 2023 года составила 32,694 кв. метра на одного человека.

Ввод жилья на одного человека в 2023 году составил 0,20 кв. метра.

В области создана необходимая нормативная и законодательная база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства.

В целях обеспечения молодых семей, многодетных и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Ровеньского района также принята соответствующая нормативная база.

Основные причины снижения строительства жилья:

- финансовые трудности у граждан;

- рост цен на строительные материалы и услуги;

- сложная геополитическая ситуация.

Объем ввода ИЖС за 2023 года снизился на 55 процентов по сравнению с уровнем 2021 года по следующим причинам:

- снижение объемов финансирования выдачи займов Фонда;

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По итогам 2023 года улучшили жилищные условия:

- 1 молодая семья получила основную социальную выплату в размере 35 процентов от расчетной стоимости жилья;

- для детей сирот приобретено 1 жилое помещение, 1 помещения были предоставлены из муниципального жилищного фонда.

Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

#### 1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация приоритета позволит Ровеньскому району к 2030 году:

1. Увеличить объем жилищного строительства, не менее 8 тыс. кв. метров ежегодно.

2. Обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержать отдельные категории граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, в том числе молодых и многодетных семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

3. Обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для развития комфортного жилищного строительства на территории Ровеньского района.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Жилищная политика в районе направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Индустриальный метод позволяет существенно сократить сроки строительства готового дома, а также снизить его себестоимость. Главные цели индустриального строительства: обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений, создание необходимых условий для развития социальной и инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, городских округов, формирование комфортной городской среды.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

#### 1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации

муниципальная программа Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района" направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной [Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"](https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3), включающей следующие целевые показатели:

- улучшение жилищных условий не менее 15 семей и увеличение объема жилищного строительства до 8,0 тыс. кв. метров к 2030 году.

Достижение национальных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках:

- федеральных проектов "Жилье", "Ипотека", "Формирование комфортной городской среды", входящих в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

#### 1.4. Задачи муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации

Достижение национальных целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации муниципальной программы:

- создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

- создание условий для привлечения новых инвесторов для наращивания объемов строительства многоквартирного жилья;

- развитие незастроенных территорий путем проведения мероприятий по комплексному развитию;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом на территориях, предназначенных для реализации комплексного развития;

- обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан.

Результатами осуществления указанных задач являются:

- обеспечено ежегодное улучшение жилищных условий не менее 15 семей;

- достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 35 кв. метр на 1 человека к 2030 году;

- созданы условия для ускоренной ликвидации накопившейся очереди отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и осуществлен переход на обеспечение их жильем в плановом порядке;

- увеличены объемы индивидуального жилищного строительства, возводимые индустриальным способом;

- увеличена доля жилья, строящегося с применением мер поддержки спроса и предложения на жилье;

- общая площадь ввода жилья по отобранным площадкам к 2030 году составит 8,0 тыс. кв. метров жилья;

-- повышение качества и снижение стоимости квадратного метра возводимого жилья.

Ожидаемым социальным эффектом по итогам реализации мероприятий муниципальной программы является улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья.

Основными барьерами, сдерживающими развитие индивидуального жилищного строительства индустриальным способом, являются:

- отсутствие профессионального и квалифицированного рынка строительных услуг;

- низкий уровень развития ипотечного кредитования кредитными организациями на цели строительства объектов индивидуального жилищного строительства.

Для обеспечения развития индустриального строительства индивидуальных жилых домов на территориях комплексного развития необходима подготовка под строительство и обеспечение инфраструктурой земельных участков в населенных пунктах.

Вызовами являются:

- отсутствие эффективных ипотечных продуктов и доступных механизмов финансирования индустриального строительства индивидуальных жилых домов;

- отсутствие законодательного регулирования вопросов управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Задачами являются:

- обеспечение доступности строительства или приобретения индивидуального жилого дома, в том числе за счет средств ипотечного кредита;

- формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Для эффективного решения задач предусмотрены следующие мероприятия:

- совершенствование правового регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства;

- расширение программы ипотечного кредитования строительства объектов индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- распространение механизма использования счетов эскроу на деятельность по строительству объектов индивидуального жилищного строительства;

- предоставление земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством муниципальной регистрации прав на построенные на них жилые дома в установленный срок;

- формирование банка земельных участков с доступной инженерной и транспортной инфраструктурой;

- внедрение реестра типовых проектов для строительства индивидуальных жилых домов;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом;

- развитие модульного строительства, стимулирование производства и применения домокомплектов;

- формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Результатами осуществления указанных мероприятий являются:

- обеспечено развитие индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- обеспечена защита интересов всех участников рынка индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- запущено массовое строительство индивидуальных жилых домов индустриальным способом.

Развитие инфраструктуры региона будет также обеспечиваться за счет мер муниципальной поддержки комплекса инструментов, предусмотренных федеральным проектом "Инфраструктурное меню", позволяющих направлять возвратные бюджетные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов.

Основными инструментами, предусмотренными федеральным проектом "Инфраструктурное меню", являются инфраструктурные бюджетные кредиты.

Стратегическими целями являются:

- обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья не менее чем двум третям граждан региона;

Вызовами являются:

- желание около двух третей граждан улучшить жилищные условия, однако финансовые возможности и инструменты для приобретения жилья ограничены;

- несоответствие жилищных условий и городской инфраструктуры растущим запросам граждан относительно уровня комфорта, экологичности и безопасности жилья;

- неэффективное использование территорий, на которых возможно жилищное строительство;

- отсутствие возможности либо высокая стоимость подключения (технологического присоединения) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- негативное влияние непригодной для проживания застройки на качество городской среды, в том числе в связи с неосуществлением сноса аварийного жилищного фонда;

- высокий уровень цен на жилье.

Для решения предусмотрены следующие мероприятия:

- приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;

- осуществление эффективного территориального планирования и градостроительного зонирования в целях сбалансированного пространственного развития городских агломераций;

- синхронизация инвестиционных программ естественных монополий с планами жилищного строительства;

- обеспечение территорий под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой, в том числе с использованием финансовых инструментов, предусмотренных федеральным проектом "Инфраструктурное меню";

- вовлечение в оборот земельных участков в объеме, необходимом для достижения планируемого объема жилищного строительства;

- развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы и др.);

- развитие индивидуального жилищного строительства индустриальным способом,

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- поиск и реализация новых площадок под комплексное развитие территорий;

- создание комфортных и запасных общественных территорий, сохранение и развитие пространств населенных пунктов;

- распределение обязанностей по развитию социальной, транспортной, инженерной сфер между потенциальными инвесторами и органами власти при заключении договоров о комплексном развитии территории.

Задачами являются:

С помощью единой информационной системы жилищного строительства организовано единое цифровое пространство для взаимодействия ключевых участников рынков жилищного строительства и ипотечного кредитования, реализована платформа для оперативного запуска любых программ поддержки населения и отрасли.

Вызовом является:

- недоступность ипотеки для 50 процентов населения при значении рыночной ставки по ипотеке на уровне 9 - 10 процентов и отсутствие роста реальных доходов населения как основы для формирования долгосрочного стабильного спроса на жилье.

Задачами являются:

- обеспечение доступности ипотеки за счет снижения ипотечной ставки;

- обеспечение стабильного долгосрочного спроса на жилье и опережающего роста запуска новых проектов.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- реализация комплекса мероприятий по достижению цели "Улучшение жилищных условий не менее 15 семей ежегодно" в части снижения уровня процентной ставки по ипотечным кредитам;

- развитие механизма ипотечного кредитования строительства индивидуальных жилых домов, в том числе льготных ипотечных программ, и строительства индивидуальных жилых домов гражданами самостоятельно;

- реализация программ льготной ипотеки для отдельных категорий граждан для обеспечения устойчивого снижения ставок по ипотеке и стабильного спроса на новостройки. Для поддержки отдельных категорий граждан, в том числе семей с детьми, в случае реализации негативного макроэкономического сценария, снижения спроса на новое жилье потребуется оперативное изменение существующих параметров реализации ипотечных программ с муниципальной поддержкой и продление срока действия отдельных программ до 2030 года;

- унификация условий и механизмов реализации всех ипотечных программ, реализуемых с финансовой поддержкой из федерального бюджета и бюджета региона;

- дифференцированное развитие ипотеки с использованием механизмов льготной ипотеки с муниципальной поддержкой;

- развитие дополнительных финансовых механизмов приобретения жилья (накопительные жилищные счета, за счет которых заемщики смогут накопить первоначальный взнос и снизить ставку по ипотеке) и лучших практик (жилье в рассрочку для отдельных категорий и др.).

Основными эффектами, ожидаемыми по итогам реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

Социальные эффекты:

- улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья, развития жилищно-коммунальной сферы;

- повышение комфортности городской среды за счет создания благоустроенных общественных пространств, благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня удовлетворенности граждан жилищными условиями, в том числе за счет повышения качества услуг, приведения в нормативное состояние объектов жилищного фонда, повышения конкурентоспособности организаций в сфере жилищного строительства.

Экономические эффекты:

- повышение конкурентоспособности строительной отрасли за счет сокращения инвестиционно-строительного цикла, актуализации нормативов и технических требований, а также применения инновационных технологий;

- рост объемов работ за счет снятия ограничений по обеспечению необходимой инфраструктурой объектов в рамках реализации новых инвестиционных проектов в различных сферах региональной экономики путем создания (модернизации) объектов инфраструктуры;

- сокращение сроков и затрат инвестиционно-строительного цикла объектов капитального строительства за счет сокращения административных барьеров, повышения уровня цифровой зрелости участников градостроительной деятельности, повышения производительности труда, оперативного внедрения новых технологий;

- повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности отрасли;

- снижение административной нагрузки;

- повышение оперативности и эффективности управленческих решений на всех уровнях;

- повышение эффективности капитальных вложений;

- увеличение спроса на продукцию отечественного машиностроения, обрабатывающих производств в рамках импортозамещения и локализации производства строительных материалов, оборудования для нужд отраслей строительства на территории Белгородской области;

- увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней и поступлений во внебюджетные фонды за счет увеличения объемов прибыли организаций;

- увеличение налоговых платежей в консолидированный и местные бюджеты;

- наполнение базы данных ЕГРН и создание полной единой электронной картографической основы.

Вместе с тем, реализация мероприятий муниципальной программы не только будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, развитию строительной отрасли, но и окажет мультипликативный эффект на смежные секторы экономики и социальную сферу.

### II. Паспорт муниципальной программы Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района"

#### 1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Куратор муниципальной программы Белгородской области | Волощенко Александр Петрович - Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Ровеньского района | Приколота Максим Викторович — начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района | |
| Период реализации муниципальной программы Ровеньского района | 2025 - 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Ровеньского района | Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 8,0 тыс кв. метров к 2030 году | |
|  | Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Ровеньского района | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | Бюджет Белгородской области и Российской Федерации | 60 253,4 |
| -местный бюджет | Администрация Ровеньского района | 3 807,0 |
| -внебюджетные источники |  | - |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Белгородской области | 1. Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"  2. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  Показатель 1 "Объем жилищного строительства"  Показатель 2 "Количество семей, улучшивших жилищные условия" | |
| Связь с целями развития Ровеньского района/стратегическими приоритетами | 1. Стратегическая цель Ровеньского района до 2030 года "Формирование доступного и комфортного жилищного фонда с обеспеченностью не менее 35 кв.м. жилья на одного жителя Ровеньского района" | |
|  |  | |

#### 2. Показатели муниципальной программы Белгородской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | | Наименование показателя | | Уровень показателя | | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями программ Белгородской области |  |
|  |  | |  | |  | |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |  |
| Цель 1. "Увеличение годового объема ввода жилья до 8,0 тыс. кв. метров к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | | Объем жилищного строительства | | НП | | Прогрессирующий | Тыс. кв. метров | 8,003 | 2023 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | [Постановление Правительства](https://docs.cntd.ru/document/556184998#7D20K3) Белгородской области от 25.12.2023 N 789-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | УКС администрации Роывеньского района | Улучшение жилищных условий не менее 15 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 8,0 тыс. кв м в год | государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области»/Объем жилищного строительства |  |
| 2. | | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | | ГП | | Прогрессирующий | Кв. метров | 34,42 | 2023 | 34,5 | 34,6 | 34,7 | 34,8 | 34,9 | 35,0 | [Постановление Правительства](https://docs.cntd.ru/document/556184998#7D20K3) Белгородской области от 25.12.2023 N 789-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | УКС администрации Ровеньского района | Улучшение жилищных условий не менее 15 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 8,0 ттыс. кв. м. в год | государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Объем жилищного строительства |  |
| Цель 2. "Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | | Количество семей, улучшивших жилищные условия | | ВДЛ | | Прогрессирующий | семей | 1,0 | 2023 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15,0 | [Постановление Правительства](https://docs.cntd.ru/document/556184998#7D20K3) Белгородской области от 25.12.2023 N 789-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | УКС администрации Ровеньского района | Улучшение жилищных условий не менее 15 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 8,0 тыс. кв. м. в год | государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Количество семей, улучшивших жилищные условия |  |
| 6. | | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | | ГП РФ | | Прогрессирующий | семей | 0 | 2023 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | [Постановление Правительства](https://docs.cntd.ru/document/556184998#7D20K3) Белгородской области от 25.12.2023 N 789-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | УКС администрации Ровеньского района | Улучшение жилищных условий не менее 15 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 8,0 тыс. кв.м. в год | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Количество семей, улучшивших жилищные условия |  |

\*   
3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам по нарастающей | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. "Увеличение годового объема ввода жилья до 8,0 тыс. кв. метров к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства |  | тыс. кв. метров | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 4,12 | 4,35 | 4,8 | 5,0 |
| 1.2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района |  | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 |
| 2. | Цель 2. "Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей в год" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия |  | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |  | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3 | Количество улучшенного жилья |  | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

#### 5. Структура муниципальной программы Ровеньского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ведомственный проект «Обеспечение жильем молодых семей» | | |
|  | Ответственный за реализацию — отдел ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района (Приколота М.В.) | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 1.1. | Задача «Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей» | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Объем жилищного строительства  Обеспеченность населения жильем на одного жителя района  Количество семей, улучшивших жилищные условия. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий» | | |
|  | Ответственный за реализацию — отдел ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района (Приколота М.В.) | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
|  | Задача «Содержание муниципального жилья» | Обеспечено содержание муниципального жилья | Количество улучшенного жилья |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | | |
|  | Ответственный за реализацию - отдел ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района (Приколота М.В.) | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 3.1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Улучшили жилищные условия ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа и другим категориям граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | Количество семей улучшивших жилищные условия |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | |
|  | Ответственный за реализацию — отдел ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района (Приколота М.В.) | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 4.1 | Задача "Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий" | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | | |
|  | Ответственный за реализацию — отдел ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района (Приколота М.В.) | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 5.1 | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | Улучшены жилищные условия участникам специальной военной операции с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
|  |  | | |

до 2024 года реализовывался в рамках [муниципальной программы](https://docs.cntd.ru/document/469027099#64U0IK) Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Ровеньского района", утвержденной  [постановлением](https://docs.cntd.ru/document/469027099#64U0IK) Администрации Ровеньского района от 12.09.2014г. N 713

#### 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Ровеньского " (всего), в том числе:** |  | **3 647, 9** | **12 082, 5** | **12 082, 5** | **12 082, 5** | **12 082, 5** | **12 082, 5** | **64 060, 4** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 3 475,9 | 11 355, 5 | 11 355, 5 | 11 355, 5 | 11 355, 5 | 11 355, 5 | 60 261, 4 |
| -местный бюджет |  | 172, 0 | 727, 0 | 727, 0 | 727, 0 | 727, 0 | 727, 0 | 3 799, 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Ведомственный проект "Обеспечение жильем молодых семей", (всего), в том числе:** | 08 3 01 | **794, 7** | **784, 3** | **784, 3** | **784, 3** | **784, 3** | **784, 3** | **4 716, 2** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 630, 7 | 622, 3 | 622, 3 | 622, 3 | 622, 3 | 622, 3 | 3 742, 2 |
| -местный бюджет |  | 164, 0 | 162, 0 | 162, 0 | 162, 0 | 162, 0 | 162, 0 | 974, 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий», (всего), в том числе:** | 08 4 01 | **85,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **125,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  | 85,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 125,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан", (всего), в том числе:** | **08 4 03** | **2845,2** | **2845,2** | **2845,2** | **2845,2** | **2845,2** | **2845,2** | **17071,2** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 2845,2 | 2845,2 | 2845,2 | 2845,2 | 2845,2 | 2845,2 | 17071,2 |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** **Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях", (всего), в том числе:** | **08 4 02** |  | **11 298, 2** | **11 298, 2** | **11 298, 2** | **11 298, 2** | **11 298, 2** | **56 491, 0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  | 10 733, 2 | 10 733, 2 | 10 733, 2 | 10 733, 2 | 10 733, 20 | 53 666, 0 |
| -местный бюджет |  |  | 565, 0 | 565, 0 | 565, 0 | 565, 0 | 565, 0 | 2 825, 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»,(всего), в том числе:** | **08 4 04** |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной  программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

### III. Паспорт ведомственного проекта «Обеспечение жильем молодых семей», (далее - Ведомственный проект 1)

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Волощенко Александр Петрович | | Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Приколота Максим Викторович | | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Кравцова Светлана Николаевна | | Главный специалист организационно-проектного  отдела МКУ «АХС Ровеньского района» | | |
| Целевые группы | Население Ровеньского района | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Ровеньского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района | | |
| 2. | Муниципальная программа Ровеньского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

#### 

#### 2. Показатели Ведомственного проекта 111

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем жилищного строительства | "ВП" | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Да |
|  | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | «ВП» | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Да |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия. | «ВП» | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Да |

#### 

#### 3. Помесячный план достижения показателей Ведомственного проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | "ВП" | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | "ВП" | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | 34,5 |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия. | "ВП" | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

#### 4. Мероприятия (результаты) Ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
|  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача "Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие. "Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки" | X | Семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выплаты физическим лицам | ВП | Нет | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации Ведомственного проекта 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей" | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие.  "Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки", (всего), в том числе: | 886 1004 08 3 01 L4970  300 | **794, 7** | **784, 3** | **784, 3** | **784, 3** | **784, 3** | **784, 3** | **4 716, 2** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 630, 7 | 622, 3 | 622, 3 | 622, 3 | 622, 3 | 622, 3 | 3 742, 2 |
|  | - местный бюджет |  | 164, 0 | 162, 0 | 162, 0 | 162, 0 | 162, 0 | 162, 0 | 974, 0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Ведомственного проекта 1 в 2025году

#### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие "Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки", всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794, 7 | 794, 7 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794, 7 |

#### Приложение к паспорту ведомственного проекта

#### "Обеспечение жильем молодых семей"

План реализации Ведомственного проекта 1 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Значение | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей" | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Мероприятие "Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | x |  |
| 1.1.1. | Мероприятие "Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  |  |  |
| 1.1.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Распоряжение |  |
| 1.1.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.1.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.1.2. | Мероприятие "Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.2.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.20266 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Распоряжение |  |
| 1.2.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | отчет |  |
| 1.2.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | отчет |  |
| 1.3. | Мероприятие "Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | отчет |  |
| 1.3.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Распоряжение |  |
| 1.3.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2027 | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.3.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий», (далее — Комплекс процессных мероприятий 1)

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Волощенко Александр Петрович | | Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Приколота Максим Викторович | | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Кравцова Светлана Николаевна | | Главный специалист организационно-проектного  отдела МКУ «АХС Ровеньского района» | | |
| Целевые группы | Население Ровеньского района | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Ровеньского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района | | |
| 2. | Муниципальная программа Ровеньского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

#### 2. Показатели Комплекса процессных мероприятий 111

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Содержание муниципального жилья» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество улучшенного жилья | "ПМ" | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей Комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Содержание муниципального жилья» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество улучшенного жилья | "ПМ" | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

#### 4. Мероприятия (результаты) Комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
|  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Задача "Содержание муниципального жилья" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие. «Обеспечено содержание муниципального жилья» | X | Семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оплачены комунальные услуги | ПМ | Нет | Количество улучшенного жилья |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации Комплекса процессных мероприятий 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Содержание муниципального жилья" | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие.  "Обеспечено содержание муниципального жилья", (всего), в том числе: | 850 0501 08 4 01 23790  200 | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **48,0** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 48,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Комплекса процессных мероприятий 1 в 2025году

#### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Содержание муниципального жилья" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие "Обеспечено содержание муниципального жилья", всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 8 ,0 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |

### V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан», (далее — Комплекс процессных мероприятий 2)

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Волощенко Александр Петрович | | Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Приколота Максим Викторович | | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Кравцова Светлана Николаевна | | Главный специалист организационно-проектного  отдела МКУ «АХС Ровеньского района» | | |
| Целевые группы | Население Ровеньского района | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Ровеньского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района | | |
| 2. | Муниципальная программа Ровеньского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

#### 2. Показатели Комплекса процессных мероприятий 211

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | "ПМ" | Прогрессирующий | Единица | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей Комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1. | Задача «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | "ПМ" | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

#### 4. Мероприятия (результаты) Комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
|  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие. «Улучшили жилищные условия ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа и другим категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | X | Семей | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Улучшены жилилщные условия | ПМ | Нет | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации Комплекса процессных мероприятий 21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан" | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие.  «Улучшили жилищные условия ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа и другим категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», (всего), в том числе: | 886 1004 08 4 03 70820  400 | **2 845,2** | **2 845,2** | **2 845,2** | **2 845,2** | **2 845,2** | **2 845,2** | **17071,2** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | **2 845,2** | **2 845,2** | **2 845,2** | **2 845,2** | **2 845,2** | **2 845,2** | **17071,2** |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Комплекса процессных мероприятий 2 в 2025году

#### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие "Улучшили жилищные условия ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа и другим категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий", всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 845,2 | 2 845,2 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 845,2 |

### VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учёте нуждающихся в жилых помещениях», (далее — Комплекс процессных мероприятий 3)

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Волощенко Александр Петрович | | Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Приколота Максим Викторович | | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Кравцова Светлана Николаевна | | Главный специалист организационно-проектного  отдела МКУ «АХС Ровеньского района» | | |
| Целевые группы | Население Ровеньского района | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Ровеньского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района | | |
| 2. | Муниципальная программа Ровеньского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

#### 2. Показатели Комплекса процессных мероприятий 311

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | "ПМ" | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей Комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | "ПМ" | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

#### 4. Мероприятия (результаты) Комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
|  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача "Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие. «Обеспечение жильём семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | X | Семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставлены жилые помещения | ПМ | Нет | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 1.2 | Мероприятие  «Обеспечение жильём многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | X | Семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставлены жилые помещения | ПМ | Нет | Количество семей, улучшивших жилищные условия |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации Комплекса процессных мероприятий 31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий" | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие.  «Обеспечение жильём семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», (всего), в том числе: |  |  | **11 298,2** | **11 298,2** | **11 298,2** | **11 298,2** | **11 298,2** | **56 491, 0** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  | 10 733,2 | 10 733,2 | 10 733,2 | 10 733,2 | 10 733,2 | 53 666, 0 |
|  | - местный бюджет |  |  | 565,7 | 565,7 | 565,7 | 565,7 | 565,7 | 2 828,5 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие.  «Обеспечение жильём многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий», (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Комплекса процессных мероприятий 3 в 2025году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение жильём семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 298,2 | 11 298,2 |
| 1.2 | «Обеспечение жильём многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий», всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 298,2 |

### VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья», (далее — Комплекс процессных мероприятий 4)

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Волощенко Александр Петрович | | Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Приколота Максим Викторович | | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Кравцова Светлана Николаевна | | Главный специалист организационно-проектного  отдела МКУ «АХС Ровеньского района» | | |
| Целевые группы | Население Ровеньского района | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Ровеньского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Ровеньского района | | |
| 2. | Муниципальная программа Ровеньского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

#### 2. Показатели Комплекса процессных мероприятий 411

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | "ПМ" | Прогрессирующий | Единица | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей Комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | "ПМ" | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

#### 4. Мероприятия (результаты) Комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по[ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3) [)](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие. «Улучшены жилищные условия участникам специальной военной операции с использованием бюджетной поддержки» | X | Семей | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Улучшены жилилщные условия | ПМ | Нет | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации Комплекса процессных мероприятий 41

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие.  «Улучшены жилищные условия участникам специальной военной операции с использованием бюджетной поддержки», (всего), в том числе: | 886 1003 08 4 04 73870  300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Комплекса процессных мероприятий 4 в 2025году

#### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие «Улучшены жилищные условия участникам специальной военной операции с использованием бюджетной поддержки», всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |