

АДМИНИСТРАЦИЯ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ровеньки

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«5» ноября 2024 г. № 675

**Об утверждении муниципальной программы** **« Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий**

**Ровеньского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 ноября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Ровеньского района от 9 августа 2024 года №472 **«**Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Ровеньского района»,от 15 октября 2024 года №629 **«**Об утверждении перечня муниципальных программ**»**, администрация Ровеньского района **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу Ровеньского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ровеньского района» .

2. Признать утратившими силу с 1 января 2025 года постановление администрации Ровеньского района от 11 сентября 2014 года №706 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ровеньского района» с внесенными изменениями .

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ровеньского района <https://rovenki-r31.gosweb.gosuslugi.ru/.>

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ровеньского района по безопасности Пигунова С.П.

**Глава администрации**

**Ровеньского района Т.В. Киричкова**

**I. Стратегические приоритеты в сфере**

**реализации муниципальной программы**

**1. Оценка текущего состояния сферы общественной безопасности**

**населения в Ровеньском районе**

Несмотря в целом на эффективную реализацию муниципальной программы «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ровеньского района» в период с 2014 по 2024 год, оперативная обстановка на территории района в течение отчетного периода характеризуется увеличением количества зарегистрированных преступлений на 27,62% -134 (12 мес. 2022 -105).

Раскрываемость преступлений за 2023 год составила 73,85%, что на 0,57% больше аналогичного периода прошлого года (12 мес. 2022 г. -73,28%). Областной показатель составил 62,11%.

Направлено в суд 90 уголовных дел, что на 20% больше чем в 2022 году (12 мес. 2022 г.-75).

В структуре преступности основная доля 44,8% или 60 преступлений – это преступления против собственности; 20,9% (28 преступлений) – преступления против жизни и здоровья, 10,4% (14 преступлений) против безопасности дорожного движения.

91,7% (123) преступлений относятся к общеуголовной направленности и 8,3% (11) преступление экономической направленности.

**Произошло снижение следующих видов преступлений общеуголовной направленности:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Преступления** | **2023 г.** | **2022 г.** | **– %** |
| Кражи ч. 2,3,4, ст. 158 УК | 13 | 21 | -38,1 |
| Причинение тяжкого вреда здоровью ст. 111 УК | 1 | 3 | -66,67 |

**Произошел рост следующих видов преступлений общеуголовной направленности:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Преступления** | **2023 г.** | **2022 г.** | **+ %** |
| Незаконное приобритение, хранение и сбыт наркотических средств ст.228 УК | 9 | 4 | 125 |
| Убийства и покушения на убийство ст. 105 УК | 2 | 0 | 100 |
| Кражи ч.1 ст. 158 УК | 35 | 30 | 16,67 |
| Вымогательство ст.163 УК | 1 | 0 | 100 |
| Угрозы убийством ст. 119 УК | 7 | 3 | 133,33 |
| Незаконная передача, сбыт, хранение оружия ст. 222 УК РФ | 3 | 2 | 50 |

В общей структуре преступности на 14,29% ниже уровня 2022 года зарегистрировано число тяжких преступлений - 24 (12 мес. 2022 г. - 28). Удельный вес тяжких преступлений, от общего числа зарегистрированных, составил 17,6%.

На 22,73 % меньше зарегистрировано преступлений средней тяжести - 17 (12 мес. 2022 г. - 22). Удельный вес данной категории преступлений, от общего количества зарегистрированных преступлений составляет 12,9%.

По итогам работы на 69,23% (с 52 до 88) произошел рост количества преступлений небольшой тяжести. Удельный вес данной категории преступлений, от общего количества зарегистрированных преступлений составляет 65,8%.

В 2023 году зарегистрировано 5 особо тяжких преступления (12 мес. 2022 г. - 3). Удельный вес данной категории преступлений, от общего количества зарегистрированных преступлений составляет 3,7%.

За 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 43 преступления предварительное следствие по которым обязательно (12 мес. 2022 г -50).

В суд направленно 22 преступления (12 мес. 2022 г.-32), раскрываемость данного вида преступлений составила 56,41% (12 мес. 2022 – 62,5%).

Нераскрытыми осталось 17 преступлений (12 мес. 2022-21).

В 2023 году зарегистрировано 91 преступление, предварительное следствие, по которым необязательно, что выше на 65,45% показателя прошлого года (12 мес. 2022 года -55).

Направлено в суд уголовных дел в истекшем году -68, что на 58,14% больше показателя прошлого года (12 мес. 2022 - 43). Раскрываемость составила 81,32% (12 мес. 2022 г. –83,33%). Нераскрытыми осталось 17 преступлений (12 мес. 2022-10).

Общий остаток нераскрытых преступлений по сравнению с 2022 годом вырос на 9,68% и составляет 34 преступления (12 мес. 2022-31).

По прежнему основным из видов преступлений совершаемым на территории района являются преступления против собственности, количество которых увеличилось в текущем году на 18,9%.

По итогам 12-ти месяцев 2023 года на территории района зарегистрировано 35 краж чужого имущества (12 мес. 2022 -30). Раскрываемость составила 68,42% (12 мес. 2022-71,88%).

В 2023 году остаются нераскрытыми 12 краж, что выше показателя сравниваемого периода прошлого года (12 мес. 2022 г. - 9).

За истекший период 2023 года зарегистрировано 15 фактов мошенничества (12 мес. 2022 г. -15). Раскрываемость составила 7,69%.

Принятие необходимых мер общей и индивидуальной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволило не допустить всплеска подростковой преступности в районе в 2023 году.

В 2023 году на профилактическом учете в ОМВД состоит 11 несовершеннолетних, 26 родителей.

За 2023 год на территории района зарегистрировано 2 преступления совершенные одним несовершеннолетним лицом.

В ЦВСНП УМВД по Белгородской области несовершеннолетние не помещались.

Допущена смерть ребенка ввиду оставления в опасности его родителем.

В 2023 году сотрудниками ПДН выявлено 2 факта жестокого обращения с детьми.

Фактов реализации подросткам спиртных напитков не выявлялось.

Приоритетным направлением деятельности ОМВД России по Ровеньскому району оставалось обеспечение правопорядка и безопасности на улицах и в общественных местах. В 2023 году криминогенная ситуация в общественных местах и на улицах района, остается подконтрольной ОМВД. Количества совершенных преступлений снижено на 8,8% с 34 до 31. Количество преступлений совершенных на улицах также снизилось и составило 26 преступлений (12 мес. 2022-30)

В 2023 году допущено совершение 1 тяжкого преступления в общественном месте. Зарегистрировано 11 краж чужого имущества (12 мес. 2022 г. - 6).

Повышению эффективности деятельности по профилактике и раскрытию преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах, во многом способствует развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Благодаря увеличению количества средств видеонаблюдения на территории района выявлено 19 административных правонарушений.

Сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД на постоянной основе осуществляется корректировка списков лиц, состоящих на профилактическом учете в ОМВД. Данные списки ежеквартально направляются в администрации сельских поселений района.

С целью предупреждения более тяжких преступлений в отношении правонарушителей применяются превентивные меры уголовного и административного законодательства.

За 12 месяцев 2023 года по ст.6.1.1 КоАП РФ «побои» составлено 17 административных протоколов (2022 г. - 11), которые были рассмотрены.

Одним из приоритетных направлений в деятельности подразделений полиции является профилактика тяжких преступлений, т.е. выявление преступлений превентивных составов. По итогам 2023 года количество оконченных производством уголовных дел данной категории увеличилось на 30,5% и составило 36 преступлений (12 мес. 2022-25).

В целях предупреждения рецидивной преступности одним из основных направлений является осуществление административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.

За 2023 год в отношении лиц, находящихся под административным надзором составлено 10 административных материалов, что составляет 1 правонарушение на одно поднадзорное лицо. Уголовные дела по ст. 314 УК РФ не возбуждались.

В 2023 году под административным надзором на учёте в ОМВД состояло 6 лиц и 5 лиц, формально подпадающих под административный надзор.

Преступлений, совершенных поднадзорными лицами, не допущено. Совершено 1 преступление поднадзорным лицом в декабре 2022 года, которое окончено в 2023 году.

Сотрудниками ОМВД выявлено и раскрыто 5 преступлений экономической направленности (12 мес.2022 г. – 1).

На территории района зарегистрировано 3 факта сбыта фальшивой денежной купюры.

Раскрыто 1 тяжкое преступление экономические направленности. В суд тяжкие дела не направлялись.

Работа на данном направлении требует совершенствования, и как предписывают директивные требования на 2023г. особое внимание мы обращаем на защиту бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов, на повышении эффективности борьбы с коррупцией.

В сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных зарегистрировано 9 преступлений. Сотрудниками ОМВД выявлено и раскрыто 5 преступлений (12 мес. 2022 г. - 4).

2 преступления выявлены сотрудниками ОГИБДД ОМВД и 3 сотрудниками ОУР ОМВД.

Подразделениями ОУУПиПДН и ОППСП преступлений не выявлено и не раскрыто.

За 2023 год не задокументировано ни одного факта незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.

На учете в ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» состоит 2 лица, допустивших немедицинское потребление наркотических средств без назначения врача, которые являются потребителями марихуаны.

На оперативном учете в ОМВД состоит 15 лиц причастных к незаконному обороту наркотиков.

В текущем году выявлено 5 административных правонарушения в сфере НОН (12 мес. 2022 - 4).

Проблема наркомании остаётся актуальной и требует дополнительных мер реагирования, так как данная категория населения возможно причастна к совершаемым на территории административного обслуживания преступлениям.

Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ является одним из факторов, оказывающих негативное влияние на состояние оперативной обстановки. В этой связи с учетом высокой общественной опасности преступлений, совершаемых с использованием оружия, на территории обслуживания на постоянной основе осуществляются профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение и изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов.

По итогам 2023 года сотрудниками ОМВД выявлено 3 преступления в сфере незаконного оборота оружия. Тяжких составов преступлений в сфере незаконного оборота оружия не выявлялось.

Тяжесть последствий от чрезвычайных бедствий напрямую зависит от целого ряда превентивных мер, направленных на обеспечение условий для спасения людей и материальных ценностей при возникновении разного рода происшествий.

В условиях сохранения возникновения угроз техногенного и природного характера на территории Ровеньского района одной из важнейших задач является обеспечение безопасности и защиты населения.

На территории Ровеньского района введена в постоянную эксплуатацию система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, которая обеспечивает оперативное реагирование экстренных оперативных служб на вызовы граждан.

На территории Ровеньского района создана и функционирует МКУ «ЕДДС Ровеньского района».

Развитию и совершенствованию подразделений добровольной пожарной охраны способствует приобретение специального пожарного снаряжения, пожарно-технического вооружения, горюче-смазочных материалов и личное страхование добровольных пожарных.

В 2023 году обстановка с пожарами в Ровеньском районе характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 19 техногенных пожаров;

- зарегистрировано 33 ландшафтных (природных) пожара;

- при пожарах погибло 3 человек .

**2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере реализации государственной программы**

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=93557&dst=100017) социально-экономического развития муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов Ровеньского района от 05 октября 2007 года №262 (далее - Стратегия), определено, что стратегическими целями развития района является повышение эффективности и устойчивости экономики, улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания.

Одной из задач для достижения главной стратегической цели является обеспечение личной безопасности граждан и охраны общественного порядка.

Достижение поставленной задачи требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий по следующим направлениям:

1. Снижение рисков, спасение и защита населения.

2. Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений.

3. Профилактика наркомании.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить криминогенную обстановку в районе, нейтрализовать рост преступности и проявление других негативных тенденций по отдельным направлениям для повышения реального уровня безопасности граждан, снизить людские потери и минимизировать ущерб в результате чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера.

[Сведения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=100069&dst=104975) о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственных программ**

**Российской Федерации**

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года - «Комфортная и безопасная среда для жизни» определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственных программ Российской Федерации:

- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности;

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.

**4. Задачи государственного управления, способы их**

**эффективного решения в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

1. По направлению (подпрограмме) «Снижение рисков и защита населения» определены ключевые задачи:

- создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности, способами эффективного решения которой являются:

обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Ровеньского района».

- построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, способами эффективного решения которой являются:

обеспечение развития и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

обеспечение поддержания в постоянной готовности аппаратно-программных комплексов Системы-112», комплексной системы экстренного оповещения населения.

2. По направлению (подпрограмме) реализации «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений» определены следующие ключевые задачи:

- повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории Ровеньского района, способами эффективного решения которой являются:

обеспечение деятельность административной комиссии в Ровеньском районе;

обеспечение мероприятий по охране общественного порядка в муниципальных образованиях района;

обеспечение мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

- повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, способами эффективного решения которой являются:

обеспечение деятельность территориальной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ровеньского района.

- повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы, способами эффективного решения которой являются:

изготовление наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»

3. По направлению (подпрограмме) «Профилактика наркомании» определены ключевые задачи:

- Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, способами эффективного решения которой являются:

приобретение тест-полоски для проведения тестирования на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

II. Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

и территорий Ровеньского района»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Пигунов С.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Марченко А.П. - начальник отдела по безопасности администрации Ровеньского района | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ровеньского района | |
| Направления муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Снижение рисков, спасение и защита населения».  Направление (подпрограмма) 2 «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений».  Направление (подпрограмма) 3 «Профилактика наркомании». | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 32 624 тыс. рублей  Объем финансирования муниципальной программы в 2025 - 2030 годах за счет средств местного бюджета составит 24 232 тыс. рублей  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025-2030 годах за счет средств областного бюджета составит 8 332 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/муниципальной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель «Сохранение населения, здоровья и благополучие людей»/Показатель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».  2. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/Показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза» | |
| 1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»/Показатель «Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений».  2. Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»/Показатель «Сокращение количества лиц, погибших на пожарах».  3. Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»/Показатель «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области». | |
| Связь с целями развития Ровеньского района/стратегическими приоритетами Ровеньского района | 1. Стратегическая цель Ровеньского района до 2030 года «Повышение эффективности и устойчивости экономики, улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания».  2. Задача «Обеспечение личной безопасности граждан и охраны общественного порядка».  2.1. Показатель «Укрепление правопорядка» | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) |  | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| Базовое значение | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |  |  | |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 | |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ровеньского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общее количество пожаров | МП | регрессирующий | единиц | 52 | 2023 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | | 49 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=335627&date=06.08.2024) Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | ОНД и ПР по Ровеньскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области | | Улучшение качества городской среды в полтора раза | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»/ Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области | |
| 2. | Среднее время организации комплексного реагирования | МП | регрессирующий | секунд | 75 | 2023 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | | 60 | - | МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | | Улучшение качества городской среды в полтора раза | - | |
| 3. | Уровень преступности | МП | регрессирующий | на 100 тыс. человек | 601,5 | 2023 | 601,5 | 597 | 592,5 | 588 | 583,5 | | 579 | - | ОМВД России по Ровеньскому району | | Улучшение качества городской среды в полтора раза | - | |
| 4. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | МП | регрессирующий | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=447320&date=06.08.2024) Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» | ОМВД России по Ровеньскому району | | Улучшение качества городской среды в полтора раза | - | |
| 5. | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | МП | регрессирующий | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353838&date=06.08.2024) Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» | УФСБ России по Белгородской области | | Улучшение качества городской среды в полтора раза | - | |
| 6. | Количество граждан освидетельствованных на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ в период первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу | МП | прогрессирующий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=443288&date=06.08.2024) Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии муниципальной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» | ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» | | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | - | |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной

программы в текущем 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Цель муниципальной программы Ровеньского района «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ровеньского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общее количество пожаров | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |
| 1.2. | Среднее время организации комплексного реагирования |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |
| 1.3. | Уровень преступности | на 100 тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601,5 | |
| 1.4. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 1.5. | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 1.6.. | Количество граждан освидетельствованных на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ в период первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление 1 «Снижение рисков, спасение и защита населения» | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | | |
|  | Отдел по безопасности администрации Ровеньского района (Марченко А.П.), пожарно-спасательная часть №34 областного государственного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ровеньского района» (Кобзарев Р.Н.) (по согласованию), муниципальное казенное учреждение «ЕДДС Ровеньского района» (Говоров Э.Н.) | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 1.1.1 | Задача 1 «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | Обеспечена деятельность МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | Среднее время организации комплексного реагирования.  Общее количество пожаров. |
| 1.2.2 | Задача 2 «Содержание и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Повышена эффективность деятельности сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров, системы мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров. Обеспечен необходимый уровень безопасности населения и территории Ровеньского района. Сокращены материальные потери при пожарахУменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях.  Общее количество пожаров. | Среднее время организации комплексного реагирования.  Общее количество пожаров. |
| 2. | Направление 2 «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» | | |
|  | Ответственный за реализацию - отдел по безопасности администрации Ровеньского района (Марченко А.П.), отдел информатизации и связи администрации Ровеньского района (Сикарев О.Н.), управление социальной защиты населения администрации Ровеньского (Чернокалов С.А.), управление образования Ровеньского района (Бекетова М.А.), управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района (Зубкова М.А.), Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию) (Лысенко М.С.), Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ровеньскому району (по согласованию) (Дмитроченко С.Н.), администрации городского и сельских поселений Ровеньского района (по согласованию) | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 2.1.1 | Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории Ровеньского района» | Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99162&date=18.10.2024) Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» | Уровень преступности |
| 2.1.2 | Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии |
| 2.1.3 | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы» | Отработано взаимодействие между территориальными органами федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ровеньского района при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий его проявлений. Осознание населением района общественной опасности терроризма и экстремизма, непринятие обществом идеологии терроризма и экстремизма. Население обучено формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении Повышен уровень антитеррористической защищенности объектов | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности |
| 3. | Направление 3 «Профилактика наркомании» | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | | |
|  | Ответственный за реализацию — отдел по безопасности администрации Ровеньского района (Марченко А.П.), ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» (Шестопалов Ю.Н.) | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 3.1.1. | Задача 1 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» | Мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков позволят своевременно оказать медицинскую помощь, сократить количество лиц, страдающих наркоманией.  Проведение ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных | Количество граждан освидетельствованных на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ в период первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа (комплексная программа) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**  **и территорий Ровеньского района» (всего), в том числе:** | 01 | 5484,0 | 5428,0 | 5428,0 | 5428,0 | 5428,0 | 5428,0 | 32624,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 1347,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 8332,0 |
| -местный бюджет |  | 4137,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 24292,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения», (всего), в том числе:** | 01 4 01 | 3999,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 24154,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  | 3999,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 24154,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений», (всего) в том числе:** | 01 4 02 | 1403,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 8378,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 1347,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 8332,0 |
| -местный бюджет |  | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **« Профилактика наркомании» (всего), в том числе:** | 01 4 03 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
| - внебюджетные источники36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Снижение

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

пожарная безопасность и защита населения»

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Ровеньского района | Отдел по безопасности администрации Ровеньского района (Марченко Александр Павлович - начальник отдела) |
| Связь с муниципальной программой Ровеньского района | Муниципальная программа Ровеньского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ровеньского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общее количество пожаров | регрессирующий | КПМ | единица | 52 | 2023 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | ОНД и ПР по Ровеньскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области | |
| 2. | Задача 2 «Содержание и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Среднее время организации комплексного реагирования | регрессирующий | КПМ | секунда | 75 | 2023 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общее количество пожаров | КПМ | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |
| 2. | Задача 2 «Содержание и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Среднее время организации комплексного реагирования | КПМ | секунда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Задача 1 «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Ровеньского района»» | Осуществление текущей деятельности | человек | 10 | 2023 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Общее количество пожаров | |
| 1.1. | Обеспечение работников МКУ «ЕДДС Ровеньского района» денежным довольствием и заработной платой, социальными выплатами, командировочными расходами, уплата налогов, сборов и иных платежей. Оплата контрактов на оказание услуг по обслуживанию аппаратуры региональной автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО) | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2 «Содержание и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Приобретение товаров, работ, услуг | процент | 100 | 2023 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднее время организации комплексного реагирования | |
| 2.1. | Оплата контрактов за поставку радиоэлектронной продукции, по предоставлению лицензии на специализированное программное обеспечение, на оказание услуг по обновлению программно-аппаратных комплексов | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программных комплексов Системы-112», муниципальной системы оповещения населения | Приобретение товаров, работ, услуг | процент | 78 | 2023 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднее время организации комплексного реагирования | |
| 3.1. | Оплата контрактов на оказание услуг по сопровождению средств защиты информации подсистемы обеспечения информационной безопасности, на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования и средств муниципальной системы оповещения населения | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (всего), в том числе:** | 01 4 01 | 3999,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 24154,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 3990,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 24154,0 |
| - внебюджетные источники36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Ровеньского района»»***, всего, в том числе:* | 850 0310 01 4 01 00590 100/200 | 3999,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 24154,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 3990,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 4031,0 | 24154,0 |
| - внебюджетные источники36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Ровеньского района»» | 01.01.2025-31.12.2030 | Говоров Эдуард Николаевич, начальник МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2025-31.12.2030 | Кудрявцева Ольга Николаевна, бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учёта Ровеньского района» | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2025-31.12.2030 | Кудрявцева Ольга Николаевна, бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учёта Ровеньского района» | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2025-31.12.2030 | Говоров Эдуард Николаевич, начальник МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | Акт приемки |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 01.01.2025-31.12.2030 | Кудрявцева Ольга Николаевна, бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учёта Ровеньского района» | Платежное поручение |
| 2. | Задача 2 «Содержание и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 01.01.2025-31.12.2030 | Говоров Эдуард Николаевич, начальник МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | Отчет |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2025-31.12.2030 | Кудрявцева Ольга Николаевна, бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учёта Ровеньского района» | План-график закупок |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2025-31.12.2030 | Кудрявцева Ольга Николаевна, бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учёта Ровеньского района» | Государственный контракт |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2025-31.12.2030 | Говоров Эдуард Николаевич, начальник МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | Акт приемки |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 01.01.2025-31.12.2030 | Кудрявцева Ольга Николаевна, бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учёта Ровеньского района» | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программных комплексов Системы-112, комплексной системы экстренного оповещения населения» | 01.01.2025-31.12.2030 | Говоров Эдуард Николаевич, начальник МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программных комплексов Системы-112, муниципальной системы оповещения населения» в 2025 году реализации | 01.01.2025-31.12.2030 | Говоров Эдуард Николаевич, начальник МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | Отчет |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2025-31.12.2030 | Кудрявцева Ольга Николаевна, бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учёта Ровеньского района» | План-график закупок |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2025-31.12.2030 | Кудрявцева Ольга Николаевна, бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учёта Ровеньского района» | Государственный контракт |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2025-31.12.2030 | Говоров Эдуард Николаевич, начальник МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | Акт приемки |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 01.01.2025-31.12.2030 | Кудрявцева Ольга Николаевна, бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учёта Ровеньского района» | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие систем оповещения населения» | 01.01.2025-31.12.2030 | Говоров Эдуард Николаевич, начальник МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Модернизирована комплексная система экстренного оповещения населения» в 2025 году реализации | 01.01.2025-31.12.2030 | Говоров Эдуард Николаевич, начальник МКУ «ЕДДС Ровеньского района» | Отчет |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Заключение соглашения между управлением региональной безопасности Ровеньского района и администрациями муниципальных образований Ровеньского района» | 01.01.2025-31.12.2030 | Борисова Ольга Павловна, начальник отдела финансово-экономической деятельности и документооборота управления региональной безопасности области | Соглашения |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Комплексные

меры по обеспечению общественного порядка, профилактики

совершения преступлений и правонарушений»

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Ровеньского района | Отдел по безопасности администрации Ровеньского района (Марченко Александр Павлович - начальник отдела) |
| Связь с муниципальной программой Ровеньского района | Муниципальная программа Ровеньского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ровеньского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень преступности | регрессирующий | ГП РФ, КПМ | На 100 тыс. чел. | 601,5 | 2023 | 628,4 | 623,9 | 619,5 | 615 | 610,5 | 606 | ОМВД России по Ровеньскому району |  |
| 2. | Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | регрессирующий | КПМ | единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ОМВД России по Ровеньскому району |  |
| 3. | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | прогрессирующий | КПМ | единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМВД России по Ровеньскому району |  |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |  | |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1. | Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории области» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Уровень преступности | ГП РФ, КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601,5 | | | |
| 2. | Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | | |
| 3. | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории Ровеньского района» | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии в Ровеньском районе» | Осуществление текущей деятельности | человек | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уровень преступности | | |
| 1.1. | Обеспечение работника административной комиссии в Ровеньском районе денежным довольствием и заработной платой, социальными выплатами, командировочными расходами, уплата налогов, сборов и иных платежей. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка в муниципальных образованиях района» | Осуществление текущей деятельности | единица | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уровень преступности | | |
| 2.1. | Обеспечение работников добровольных народных дружин Ровеньского района денежным довольствием, социальными выплатами, командировочными расходами, уплата налогов, сборов и иных платежей. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» | Приобретение товаров, работ, услуг | тыс. штук | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уровень преступности | | |
| 3.1. | Осуществлено информирование населения о дистанционных способах мошеннических действий, мерах предосторожности, в том числе путем производства и распространения информационных листовок-памяток профилактической направленности | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность территориальной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ровеньского района» | Осуществление текущей деятельности | человек | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | | |
| 4.1 | Обеспечение работника территориальной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ровеньского района денежным довольствием и заработной платой, социальными выплатами, командировочными расходами, уплата налогов, сборов и иных платежей. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы» | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» | Приобретение товаров, работ, услуг | тыс. штук | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | | |
| 5.1 | Изготовление типографской продукции антитеррористический и антиэкстремистской направленности в целях информирования населения района | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» (всего), в том числе:** | 01 4 02 | 1403,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 8378,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 1347,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 8332,0 |
| - местный бюджет |  | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |
| - внебюджетные источники36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии в Ровеньском районе»***, всего, в том числе:* | 850 0605  01 4 02 71310 100/200 | 630,0 | 654,0 | 654,0 | 654,0 | 654,0 | 654,0 | 3900,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 630,0 | 654,0 | 654,0 | 654,0 | 654,0 | 654,0 | 3900,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность территориальной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ровеньского района»****,** *всего, в том числе:* | 850 0113  01 4 02 71220 100/200 | 717,0 | 743,0 | 743,0 | 743,0 | 743,0 | 743,0 | 4432,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 717,0 | 743,0 | 743,0 | 743,0 | 743,0 | 743,0 | 4432,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности»,** *всего, в том числе:* | 850 0314  01 4 02 20380 200 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |
| - внебюджетные источники36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к комплексу процессных мероприятий

«Комплексные меры по обеспечению

общественного порядка, профилактики

совершения преступлений и правонарушений»

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории Ровеньского района» | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии в Ровеньском районе» | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности | |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии в Ровеньском районе» на 2025 год | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности | |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Субвенция предоставлена из областного бюджета» | 30.12.2025- 30.12.2030 | Кудрявцева Ольга Николаевна директор МКУ «Центр бухгалтерского учёта Ровеньского района» | | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка в муниципальных образованиях района» | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности | |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка в муниципальных образованиях района» в 2025 году | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности | |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности | |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» в 2025 году | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности | |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025- 30.12.2030 | Андриевская Юлия Валерьевна - заместитель начальника отдела муниципальных закупок администрации Ровеньского района | | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025- 30.12.2030 | Андриевская Юлия Валерьевна - заместитель начальника отдела муниципальных закупок администрации Ровеньского района | | Платежное поручение, выписка |
|  | Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность территориальной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ровеньского района» | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности |  | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность территориальной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ровеньского района» в 2025 году | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности | Отчет | |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Субвенция предоставлена из областного бюджета» | 30.12.2025- 30.12.2030 | Кудрявцева Ольга Николаевна директор МКУ «Центр бухгалтерского учёта Ровеньского района» | Отчет | |
|  | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы» | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности | |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» в 2025 году | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности | |  |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025- 30.12.2030 | Андриевская Юлия Валерьевна - заместитель начальника отдела муниципальных закупок администрации Ровеньского района | | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025- 30.12.2030 | Андриевская Юлия Валерьевна - заместитель начальника отдела муниципальных закупок администрации Ровеньского района | | Платежное поручение, выписка |

VI. Паспорт комплекса

процессных мероприятий

«Профикактика наркомании»

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Ровеньского района | Отдел по безопасности администрации Ровеньского района (Марченко Александр Павлович - начальник отдела) |
| Связь с муниципальной программой Ровеньского района | Муниципальная программа Ровеньского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ровеньского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан освидетельствованных на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ в период первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу | прогрессирующий | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» | |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | |
| 1. | Задача «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан освидетельствованных на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ в период первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Задача 1 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Приобретение тест-полосок для проведения тестирования на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 82 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество граждан освидетельствованных на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ в период первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу | |
| 1.1. | Закупка тест -полосок для проведения тестирования граждан на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в период первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **« Профилактика наркомании» (всего), в том числе:** | 01 4 03 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
| - внебюджетные источники36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»*,***  *всего, в том числе:* | 850 0314 01 4 03 29990 200 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
| - внебюджетные источники36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к комплексу процессных мероприятий

«Профилактика немедицинского потребления

наркотических средств и психотропных веществ»

6. План реализации комплекса процессных

мероприятий 3 в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение тест- полосок для проведения тестирования на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение тест- полосок для проведения тестирования на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | X | Пигунов Сергей Петрович, заместитель главы администрации Ровеньского района по безопасности |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025- 30.12.2030 | Андриевская Юлия Валерьевна - заместитель начальника отдела муниципальных закупок администрации Ровеньского района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» в 2025 году | 30.12.2025- 30.12.2030 | Андриевская Юлия Валерьевна - заместитель начальника отдела муниципальных закупок администрации Ровеньского района | Платежное поручение, выписка |

Приложение № 1

к муниципальной программе Ровеньского района

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения и территорий Ровеньского района»

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета значений показателей муниципальной

программы Ровеньского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общее количество пожаров | человек | регрессирующий | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным | Количество людей погибших при пожарах в отчетный период |  | Ведомственная отчетность |  | ОНД и ПР по Ровеньскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 2 | Уровень преступности | на 10 тыс. населения | регрессирующий | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным | D=R\*10000/Н;  где D – уровень преступности на 10 тыс. населения;  R – количество преступлений;  H – среднегодовая численность населения |  | Ведомственная отчетность |  | ОМВД России по Ровеньскому району |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | единица | регрессирующий | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | Ведомственная отчетность |  | ОМВД России по Ровеньскому району |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 4 | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | единица | регрессирующий | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности |  | Ведомственная отчетность |  | ОМВД России по Ровеньскому району |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 5 | Количество граждан освидетельствованных на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ в период первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу | единица | регрессирующий | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (статистические данные Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ровеньского района) |  | Ведомственная отчетность |  | ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» |  | 25 января года, следующего за отчетным |