

АДМИНИСТРАЦИЯ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ровеньки

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«12» мая 2025 г. № 230

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ровеньского района**

**на период до 2030 года**

В целях формирования документов стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», администрация Ровеньского района **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ровеньского района период до 2030 года (прилагается).

2. Структурным подразделениям администрации Ровеньского района обеспечить реализацию Плана мероприятий. Информацию о ходе реализации представлять в управление экономического и стратегическоо развития администрации Ровеньского района ежегодно до 30 апреля на период до 2030 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ровеньского района по экономике – начальника управления финансов и бюджетной политики администрации Ровеньского района Подобную М.В.

**Глава администрации**

**Ровеньского района Т.В. Киричкова**

Утвержден

постановлением администрации

Ровеньского района

«Ровеньский район»

от 12 мая 2025г. № 230

***План***

***мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ровеньского района на период до 2030 года***

***Администрация Ровеньского района***

***Белгородской области***

**Coдержание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел 1.**Приоритетные цели и задачи социально-экономического развития муниципального района на период реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии ………………………………………………………………………………........3 |  |
| **Раздел 2.** План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района…………………………………………………….........5 |  |
| **Раздел 3.** Показатели реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района и плана мероприятий по ее реализации …..............................37 |  |
| **Раздел 4.** Основные индикаторы Стратегии социально-экономического развития муниципального района на период до 2030 года ………………………………….........46 |  |
| **Раздел 5.** Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района…………………………………...................................................49 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Раздел 1.**

***Приоритетные цели и задачи социально-экономического развития муниципального района на период реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии***

На основе детального анализа за период 2020-2024 годы социально-экономического развития муниципального района «Ровеньский район» составлен перечень основных выводов и рекомендаций по выбору стратегических направлений, которые учтены при текущем и перспективном планировании:

1. Для эффективного развития АПК следует использовать все известные современные методы с целью повышения конкурентоспособности предприятий всех форм хозяйствования.

2. Устойчивое развитие сельских территорий опирается на максимальную мобилизацию внутренних ресурсов при безусловной поддержке регионального и местного бюджетов и привлечении малого бизнеса.

3. Реализация средних и крупных инвестиционных проектов требует эффективного использования как внутренних ресурсов района, так и внешних (частных и государственных).

4. Необходимо стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства, развивать структуру поддержки малого и среднего бизнеса (фонды, союзы, кредитные союзы и т.п.).

5. Крайне необходимой является информационная поддержка развития района. Необходимо развивать информационный ресурс для накопления и продвижения информации о районе и его потенциале, в том числе Интернет-сайт. Централизованный информационный ресурс должен использоваться для оказания своевременной информационной поддержки внутри района (изменение законодательства, рыночные изменения и т.п.).

6. Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития района. Следует создать больше возможностей для повышения образовательного уровня, организации культурного, спортивного досуга молодежи и самореализации молодого поколения внутри района.

Будущий образ района может быть охарактеризован следующими параметрами:

* Современный, облагороженный, сохранивший историческое наследие Ровеньский район.
* Экологически чистая, красивая и ухоженная природа (реки, леса, холмы и т.п.).
* Центр проведения различных форумов, фестивалей и спортивных соревнований.
* Динамично развивающаяся конкурентоспособная экономика района.
* Низкий уровень безработицы и преступности.
* Стабильный высокий уровень благосостояния жителей района.

С учётом выявленных конкурентных преимуществ, исторически сложившейся ситуации, природных особенностей, географического положения, а также основных потенциальных возможностей и стремлений жителей района, выявленных в процессе формирования стратегии муниципального района «Ровеньский район», **основной целью развития муниципального образования** является **"*повышение благосостояния и качества жизни населения на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса ".***

Для достижения вышеприведенной основной цели развития муниципального образования определены 3 основных стратегических направления:

1. «Развитие человеческого капитала муниципального образования»

2. «Экономическое инновационно ориентированное развитие муниципального образования»

3. «Повышение качества условий жизнедеятельности населения».

Приоритетными задачами стратегических направлений развития муниципального района в направлении приложения совместных усилий власти и гражданского общества являются:

* улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения;
* повышение качества образования и укрепление трудового потенциала;
* повышение уровня жизни и социальная защита населения;
* развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения;
* развитие промышленных производств;
* развитие сельского хозяйства;
* развитие строительства;
* развитие сферы услуг;
* развитие малого и среднего предпринимательства;
* повышение эффективности бюджетной политики;
* качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов;
* экология и рациональное природопользование;
* укрепление правопорядка;
* развитие гражданского общества;
* пространственное развитие.

**Раздел 2**

***План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района*.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки**  **реализации мероприятия** | **Ожидаемые результаты**  **реализации мероприятия** | **Исполнители**  **мероприятия** |
| **1. *Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала муниципального образования*** | | | | |
| **1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения** | | | | |
| 1.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на просвещение населения, обучение приемам само- и взаимопомощи при сосудистых катастрофах: организация работы Школы общественного здоровья с видеолекторием, подготовка, издание и распространение листовок, буклетов, плакатов, изготовление и размещение информационных стендов по выявлению, коррекции и профилактике факторов риска развития сердечно - сосудистых заболеваний, формированию здорового образа жизни | 2025-2030 | Проведение просветительских работ с ожидаемым охватом не менее 5,5 тыс. человек в год | ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» |
| 1.1.2. | Проведение семинаров, консультаций по вопросам ЗОЖ, профилактики неинфекционных заболеваний | 2025-2030 | Проведение не менее 40 семинаров, консультаций по вопросам ЗОЖ, профилактики неинфекционных заболеваний | ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» |
| 1.1.3. | Организация выезда бригад специалистов-медиков в составе агитационно-пропагандистского «Поезда «Здоровье» | 2025-2030 | Проведение ежегодно 12 выездов бригад специалистов-медиков в составе агитационно-пропагандистского «Поезда «Здоровье» | ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» |
| 1.1.4. | Освещение мероприятий, направленных на снижение смертности трудоспособного населения в средствах массовой информации | 2025-2030 | Опубликование в газете «Ровеньская нива» не менее 10 статей | ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» |
| 1.1.5. | Внедрение комплекса мероприятий по профилактике вредных привычек среди населения района | 2025-2030 | Уменьшение числа лиц с вредными привычками до 6% от числа населения 18 лет и старше | ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» |
| 1.1.6. | Проведение спортивных мероприятий на территории Ровеньского района, направленных на привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 2025-2030 | Увеличение доли населения района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве занимающихся физической культурой и спортом до 75 процентов | Заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации района – начальник отдела молодежной политики |
| 1.1.7. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику невынашиваемости беременности:  - оценка генетического риска при потерях беременности, результаты проведённых исследований;  - неинвазивная и инвазивная пренатальная диагностика во время беременности;  - диагностика эндокринопатий у женщин с выкидышем, обоснованная коррекция нарушений | 2025-2030 | Сохранение не менее 15 беременностей в год | ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» |
| 1.1.8. | Повышение объемов высокотехнологичной помощи с применением ВРТ | 2025-2030 | Направление 10 женщин ежегодно на ВМП с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств ОМС. | ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» |
| 1.1.9. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела | 2025-2030 | Сохранение жизней 100% новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 грамм) | ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» |
| **1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала** | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2025-2030 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет –100% | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ровеньского района | 2025-2030 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100 % | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.3. | Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях | 2025-2030 | Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатным горячим питанием | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.4. | Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования | 2025-2030 | Участие обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.5. | Реализация государственного стандарта общего образования | 2025-2030 | Обучение обучающихся 11 общеобразовательных организаций Ровеньского района по профильным программам | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Ровеньского района | 2025-2030 | Охват дополнительным образованием не менее 82,8% детей в возрасте от 5 до 18 лет | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.7. | Организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов | 2025-2030 | Участие обучающихся 9, 11 (12) классов в государственной итоговой аттестации, от общего количества обучающихся 9, 11 (12) классов, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в текущем учебном году | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.8. | Организационно-технологическое обеспечение проведения оценочных процедур | 2025-2030 | Проведение мероприятий по оценке качества общего образования. | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.9. | Проведение оздоровительной кампании детей | 2025-2030 | Ежегодное проведение оздоровительной компании детей | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.10. | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | 2025-2030 | Обученных педагогических работников по дополнительным профессиональным программам переподготовки длительностью свыше 500 часов | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.11. | Проведение мероприятий, направленных на организацию безопасного поведения детей и подростков, охраны их жизни и здоровья | 2025-2030 | Обеспечение обучающихся первых классов общеобразовательных организаций, световозвращающими элементами, от общей численности обучающихся первых классов общеобразовательных организаций области | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.12 | Профилактические мероприятия, направленные на вовлечение несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) в деятельность, направленную на формирование навыков безопасного поведения детей и подростков | 2025-2030 | Проведение муниципального этапа регионального конкурса по профилактике дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений «Зеленый огонек» | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.13. | Реализация мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях | 2025-2030 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.14. | Участие школ района в профориентационных мероприятиях регионального уровня | 2025-2030 | Ежегодное участие средних школ в проведении региональных профориентационных мероприятий: встречи с сотрудниками ВУЗов области | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.15. | Ежегодное обновление учебного оборудования и техники для организации учебного процесса. | 2025-2030 | Обновление материально-технической база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.16. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» | 2025 | Капитальный ремонт МБОУ «Лознянская средняя общеобразовательная школа» | Заместитель главы администрации-начальник управления капитального строительства,транпорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |
| 1.2.17. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» | 2025-2026 | Реконструкция  МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа» | Заместитель главы администрации-начальник управления капитального строительства,транпорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |
| 1.2.18. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» | 2026-2027 | Реконструкция  МБОУ «Наголенская средняя общеобразовательная школа» | Заместитель главы администрации-начальник управления капитального строительства,транпорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |
| 1.2.19. | Участие школ района в профориентационных мероприятиях направленных на формирование у обучающихся, ориентированных на получение педагогической профессии, необходимых навыков и мотивации к непрерывному педагогическому образованию | 2025-2030 | Ежегодное участие школ в проведении региональных профориентационных мероприятий: встречи с сотрудниками ВУЗов области. | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.20. | Участие руководителей школ во встречах с выпускниками педагогических ВУЗов | 2025-2030 | Организация студенческих практик, трудоустройство молодых специалистов | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.21. | Организация целевого набора в педагогические высшие учебные заведения | 2025-2030 | Заключение договоров о целевом приеме выпускников школ района | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.22. | Послевузовское сопровождение выпускников педагогических учебных заведений | 2025-2030 | Вовлечение в систему непрерывного и профессионального развития в соответствии с квалификационными требованиями | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.23. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся школ района | 2025-2030 | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся школ района | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.24. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения путем установки пандусов, поручней, укладки тактильной плитки доадаптации (реконструкции) санитарно-гигиенических комнат, оборудования помещений световыми и звуковыми информирующими устройствами и т.д. | 2025-2030 | Обеспечение доступности образовательных учреждений, установка пандусов, поручней, звуковых устройств | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.25. | Замена автобусов для осуществления подвоза учащихся к общеобразовательным организациям со сроком эксплуатации свыше 10 лет в соответствии с установленными требованиями. | 2025-2030 | Замена автомобилей со сроком эксплуатации свыше 10 лет | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.26. | Реализация федерального проекта  «Все лучшее детям» | 2025-2030 | Оснащенных предметных кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), «Труд (Технология)» | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.27. | Реализация федерального проект «Педагоги и наставники» | 2025-2030 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Начальник управления образования администрации Ровеньского района |
| 1.2.28. | Организация заседаний муниципального координационного совета по охране труда | 2025-2030 | Провести не менее 4 заседаний координационного совета, заслушать не менее 10 работодателей в год | Ведущий специалист отдела по труду |
| 1.2.29. | Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда у работников организаций | 2025-2030 | В течение года, по истечении срока предыдущего обучения | Начальник отдела по труду |
| 1.2.30. | Мониторинг предприятий не прошедших специальную оценку условий труда (СОУТ) | 2025-2030 | Ежемесячно осуществлять мониторинг всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района | Ведущий специалист отдела по труду |
| 1.2.31. | Организация проведения оценки условий труда в учреждениях осуществляющих деятельность на территории района | 2025-2030 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников | Начальник отдела по труду |
| 1.2.32. | Организация общественных работ | 2025-2030 | Трудоустройство ежегодно 12 незанятых граждан на временные рабочие места в рамках общественных работ | Территориальный отдел – Ровеньский кадровый центр ОКУ «ЦЗН Белгородской области» |
| 1.2.33. | Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан | 2025-2030 | Трудоустройство ежегодно 737 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на временные рабочие места | Территориальный отдел – Ровеньский кадровый центр ОКУ «ЦЗН Белгородской области» |
| 1.2.34. | Организация содействия самозанятости безработных граждан (единовременная помощь) | 2025-2030 | Создание 6 рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | Территориальный отдел – Ровеньский кадровый центр ОКУ «ЦЗН Белгородской области» |
| 1.2.35. | Организация профессиональной ориентации граждан | 2025-2030 | Информирование 4200 граждан о ситуации, складывающейся на рынке труда о профессиях и специальностях, пользующихся спросом на рынке труда | Территориальный отдел – Ровеньский кадровый центр ОКУ «ЦЗН Белгородской области» |
| 1.2.36. | Организация психологической поддержки, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан и пенсионеров | 2025-2030 | Оказание психологической поддержки и направление на профессиональное обучение 275 безработных граждан и пенсионеров по востребованным на рынке труда специальностям | Территориальный отдел – Ровеньский кадровый центр ОКУ «ЦЗН Белгородской области» |
| 1.2.37. | Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2025-2030 | Создание 10 временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Территориальный отдел – Ровеньский кадровый центр ОКУ «ЦЗН Белгородской области» |
| 1.2.38. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 18-25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 2025-2030 | Трудоустройство 6 безработных граждан в возрасте 18-25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на временные рабочие места | Территориальный отдел – Ровеньский кадровый центр ОКУ «ЦЗН Белгородской области» |
| 1.2.39. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 2025-2030 | Обучение 120 безработных граждан принципам и технологии поиска работы, самопрезентации, навыкам делового общения, методам собеседования с работодателями | Территориальный отдел – Ровеньский кадровый центр ОКУ «ЦЗН Белгородской области» |
| 1.2.40. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2025-2030 | Информирование 800 незанятых граждан о спросе и предложении на рынке труда | Территориальный отдел – Ровеньский кадровый центр ОКУ «ЦЗН Белгородской области» |
| **1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения** | | | | |
| 1.3.1. | Информирование населения о семейных формах устройства детей-сирот, в том числе усыновления как приоритетной формы устройства, и социальных гарантиях, предусмотренных для замещающих семей | 2025-2030 | Информирование жителей Ровеньского района о семейных формах устройства посредством распространения информационных буклетов, на информационных стендах УСЗН, на официальном сайте управления | Начальник отдела семьи и опеки УСЗН |
| 1.3.2. | Ранняя профилактика семейного неблагополучия:  -Патронат семей выездными мобильными службами  - оказание психологической помощи детям –сиротам, детям, находящимся в сложной жизненной ситуации;  - оказание кризисной и экстренной помощи замещающим семьям;  - организация работы телефонов доверия;  - организация работы клубов «Преодоление», для женщин, оказавшихся в кризисной, трудной жизненной ситуации | 2025-2030 | Проведение регулярных патронажей семей, относящихся к группе «социального риска»; организация проверок замещающих семей с целью контроля за соблюдением прав и законных интересов подопечных детей, а также успешности их адаптации в семье;  и оказания кризисной и экстренной помощи замещающим семьям по мере необходимости. | Начальник отдела семьи и опеки УСЗН |
| 1.3.3. | Реализация проекта «Здоровое долголетие» | 2025-2026 | Провести не менее 10 мероприятий для граждан, находящихся на надомном обслуживании  с охватом не менее 600 человек | Директор КЦСОН УСЗН |
| 1.3.4. | Реализация проекта «Шанс». | 2027-2028 | Провести не менее 10 мероприятий направленных на поддержку воспитательного потенциала семьи и ее социализирующей функции | Директор КЦСОН УСЗН |
| 1.3.5. | Реализация проекта  «Жить здорово» | 2029-2030 | Провести не менее 10 мероприятий направленных на повышение ожидаемой продолжительности жизни | Директор КЦСОН УСЗН |
| 1.3.6. | Работа по возврату детей в кровные семьи:  - оказание содействия в трудоустройстве  Оказание содействия в прохождении лечения в специализированных медицинских учреждениях | 2025-2030 | Организовать социальное сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с целью сохранения семьи для ребенка: | Начальник отделения социального сопровождения и оказания консультативной помощи КЦСОН УСЗН Ровеньского района |
| 1.3.7. | Оказание содействия в поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | 2025-2030 | Организовать обеспечение доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере на территории Ровеньского | Директор КЦСОН УСЗН |
| **1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения** | | | | |
| 1.4.1. | Повышение квалификации работников учреждений культуры района на базе высших учебных заведений Российской Федерации (в рамках реализации национального проекта «Культура» | 2025-2030 | Увеличение числа работников, прошедших обучение на базе высших учебных заведений Российской Федерации (повышение качества предоставления культурного обслуживания населения) | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.2. | Проведение онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «PRO.Культура.РФ» | 2025-2030 | Увеличение числа онлайн- трансляций на портале «PRO.Культура.РФ» с целью продвижения и рекламы событий учреждений культуры района | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.3. | Проведение Всероссийской акции «Библионочь» | 2025-2030 | Работа площадок для всех категорий читателей, посредством проведения мероприятий в рамках акции | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.4. | Проведение Всероссийской акции «Ночь музеев» | 2025-2030 | Работа площадок для всех категорий посетителей, посредством проведения мероприятий в рамках акции | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.5. | Библиотечные интеллектуальные сезоны для молодёжи | 2025 | Привлечения молодёжи в библиотеки, посредством проведение сезонных встреч (4 сезона) БИС | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.6. | Проведение мероприятий в рамках программы «Пушкинская карта» | 2025-2030 | Привлечение детей и молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет к изучению художественной культуры и искусства, мотивация к освоению ценностей отечественной, российской и мировой культуры, повышение культурного уровня подрастающего поколения. | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.7. | Развитие креативных пространств в учреждениях культуры (проведение мероприятий, креативных ярмарок) | 2025-2030 | **Обеспечение творческой молодёжи среды для обучения, самообучения, обмена навыками, экспериментирования и реализации собственного творческого видения. Объединение культуры, искусства, технологий, возможностей удовлетворения спроса и демонстрации продукции для дальнейшей реализации.** | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.8. | **«Организация военно-патриотических мероприятий с применением мультимедийных технологий на территории Ровеньского района Белгородской области. «Гордость России – её сыновья».** | 2025 | Внедрение мультимедийных технологий в научно-исследовательскую работу обучающихся и проведение интерактивных экскурсий позволит к 28 ноября 2025 года вовлечь не менее 200 жителей Ровеньского района, в т.ч. с ОВЗ в военно-патриотические мероприятия, организованные МБУ «Ровеньский краеведческий музей» | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.9. | «Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне». | 2025 | К 01 декабря 2025 года не менее 500 детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Ровеньского района, будут вовлечены в культурно-просветительские мероприятия. | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.10. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы патриотического воспитания и повышения гражданской ответственности среди подрастающего поколения Айдарского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области. «Дорогами поколений». | 2025-2026 | Привлечь к участию в мероприятиях патриотической направленности не менее 150 детей и молодёжи при совместной работе учреждений культуры, образовательных учреждений, администрации Айдарского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области. Создать виртуальный альбом, который включает не менее 20 ветеранов Боевых Действий и локальных конфликтов. | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.11. | Увековечивание памяти о земляках – жителях Ржевского сельского поселения, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. | 2025-2026 | Сформировать условия постоянного взаимодействия учреждений культуры, образования, сельских администраций для увековечивания памяти о земляках – жителях Ржевского сельского поселения, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции,создание на базе Ржевской модельной библиотеки филиала пополняемую Книгу Памяти о не менее чем 7 земляках, погибших при выполнении задач специальной военной операции. Привлечь не менее 30 человек к организации и проведению тематических встреч, посвященных землякам, погибшим при выполнении задач специальной военной операции, на базе Ржевской модельной библиотеки филиала Ровеньского района Белгородской области. С привлечением родственников и семей погибших земляков при выполнении задач специальной военной операции проведено не менее 7 встреч на базе Ржевской модельной библиотеки филиала Ровеньского района Белгородской области. Проведена презентация Книги Памяти, посвященная землякам, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.12. | Проведение комплекса мероприятий по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны Ровеньского района Белгородской области. «Лица Победы. Ровеньский район». | 2025 | К 10 декабря 2025 года вовлечь в деятельность по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны Ровеньского района Белгородской области не менее 100 представителей молодежи. Создать тематический раздел «Лица Победы. Ровеньский район» на сайте МБУК «ЦБ Ровеньского района», отражающий не менее 200 историй жителей Ровеньского района, воевавших на фронте или работающих в тылу в период 1941-1945 годов. Создать и разместить на RuTube-канале библиотеки не менее 5 моушен-видео «Живая история» (видеоролики по письмам ветеранов Великой Отечественной войны Ровеньского района родным). Во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» внесено не менее 50 участников ВОВ Ровеньского района Белгородской области. Проведено не менее 4 этапов интеллектуально-патриотической Лиги (турнир среди учебных заведений Ровеньского района, посвященный Году защитника Отечества). | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.13. | Организация цикла мероприятий «Детям войны посвящается...» по литературным произведениям А.А. Лиханова на базе Ровеньской центральной детской библиотеки с участием не менее 115 детей и подростков Ровеньского района. | 2025 | К 15 декабря 2025 года привлечь не менее 115 детей и подростков Ровеньского района в цикл мероприятий «Детям войны посвящается...» по литературным произведениям А.А. Лиханова на базе Ровеньской центральной детской библиотеки. в литературно-творческой лаборатории «Читаем вместе книги А.А. Лиханова» с использованием современных информационно-коммуникативных технологий. Разработано не менее 2 веб-квестов по произведениях А.А. Лиханова на сайте Ровеньской центральной библиотеки. Создана виртуальная книжная выставка, посвящённой творчеству А.А. Лиханова на сайте МБУК «ЦБ Ровеньского района» с представлением не менее 10 книг автора. Создано не менее 2-х буктрейлеров по произведениям А.А. Лиханова с размещением в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Создан и размещён на сайте МБУК Центральная библиотека Ровеньского района» электронный ресурс «Родом из военного детства» с не менее 10 записей. Проведена районная читательская конференция «О прошлом для будущего» по творчеству А.А. Лиханова на базе центральной детской библиотеки с участием не менее 115 детей и подростков Ровеньского района. | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.14. | Проект «Проведение культурно-массовых мероприятий для населения Ровеньского района для приобщения к живой музыки «Под звуки вальса» | 2025 | К 10 ноября 2025 года провести не менее 12 вечеров отдыха для жителей Ровеньского района Белгородской области с привлечением духового оркестра МБУК «Ровеньский ЦКР» | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.15. | Проект «Увековечивание памяти о жителях Харьковского сельского поселения – участниках и ветеранах специальной военной операции». «Герои среди нас» | 2025 | К 15 декабря 2025 года организовать работу по увековечиванию памяти о 100% жителях Харьковского сельского поселения – участниках и ветеранах СВО | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 1.4.16. | Проект «Оптимизация процесса подготовки и проведения онлайн культурно-досуговых мероприятий» | 2025 | Сокращение времени необходимого для процесса подготовки и проведения онлайн культурно-досуговых мероприятий МБУК «Ровеньский ЦКР» | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| **2. *Второе стратегическое направление «Экономическое инновационно ориентированное развитие муниципального образования»*** | | | | |
| **2.1. Развитие промышленных производств** | | | | |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий, направленных на создание новых предприятий (в том числе по выпуску импортозамещающей продукции), техническое перевооружение и модернизацию существующих | 2025-2030 | Стимулирование инвестиционной деятельности, рост инвестиций в промышленности.  Рост  инвестиций в экономику  Ровеньского района до 3000,0 млн.руб. в год к 2030 году | Начальник управления экономического и стратегического развития, структурные подразделения администрации района |
| 2.1.2. | Реализация проекта «Реконструкция и модернизации производственных мощностей ООО «Ровеньки-маслосырзавод» | 2021-2030 | Увеличение производства сыров на 3108 тонн, производства цельномолочной продукции на 346 тонн, масла на 850 тонн | Начальник управления экономического и стратегического развития |
| **2.2. Развитие сельского хозяйства** | | | | |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий направленных на стимулирование инвестиционной активности бизнеса | 2025-2030 | Оказание консультативной и методической помощи при получении государственной поддержки при получении субсидий и грантов | Заместитель главы администрации района - начальник управления сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Ровеньского района ;  начальник управления экономического и стратегического развития, структурные подразделения администрации района |
| 2.2.2 | Оказание методической консультативной помощи при реализации сельзозтоваропроизводителями мероприятий по внедрению биологической системы земледелия:  1. Соблюдение научно-обоснованного севооборота;  2. Известкование кислых почв;  3. Внедрение травопольной системы земледелия с годичным использованием трав;  4. Залужение ложбин и водотоков;  5. Посев сидеральных культур;  6.Применение влагосберегающих технологий обработки почвы;  7.Целесообразное применение пестицидов;  8. Внесение органических удобрений. | 2025-2030 | Выполнение мероприятий по внедрению биологической системы, доведение содержания сухого вещества в почве до 8,3 т/га к 2030 году | Заместитель главы администрации района - начальник управления сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Ровеньского района |
| 2.2.3 | Осуществление контроля за количеством скота и птицы и проведением идентификации сельскохозяйственных животных в КФХ, ИП и ЛПХ, мониторинг ведения похозяйственного учета в сельских (городском поселениях) | 2025-2030 | Контроль за наличием и движением поголовья скота. Доведение количества пробиркованного скота до 100%. Доведение до 100% достоверной информации в похозяйственных книгах | Заместитель главы администрации района - начальник управления сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Ровеньского района. |
|  | Проект «Создание молочной животноводческой фермы по производству молока на базе ИП глава КФХ Лисицкого И.И. на территории Ровеньского района».  Производство молока  Выручка от реализации | 2021-2025 | Производство молока при выходе на проектную мощность не менее 912 тонн в год, получение выручки 21888 тыс. руб. Создание 3 рабочих мест | Заместитель главы администрации района - начальник управления сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Ровеньского района. |
|  | Проект «Создание молочной животноводческой фермы по производству молока на базе ИП глава КФХ Ковтунова С.В.. на территории Ровеньского района».  Производство молока  Выручка от реализации | 2021-2025 | Производство молока при выходе на проектную мощность не менее 1710,28 тонн в год, получение выручки 41046,72 тыс. руб. Создание 3 рабочих мест | Заместитель главы администрации района - начальник управления сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Ровеньского района. |
|  | Проект «Создание производственных мощностей для хранения плодово-ягодной продукции на базе ИП глава КФХ Журавлев Н.Ф. | 2026-2030 | Производство при выходе на проектную мощность 554,4 тонн яблок, получение выручки 21080 тыс. руб. Создание 3 рабочих мест | Заместитель главы администрации района - начальник управления сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Ровеньского района. |
|  | Проект: «Развитие рыбоводческого хозяйства на базе ИП Бесчетникова А.В. на территории Ровеньского района Белгородской области.  Производство товарной рыбы  Стоимость валовой продукции | 2022-2026 | Производство и реализация живой рыбы (карп, толстолобик) достигнет 330 тонн на сумму не менее 47,4 млн. рублей. Создание 3 рабочих мест | Заместитель главы администрации района - начальник управления сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Ровеньского района. |
| 2.2.4 | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние | 2022-2025 | Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящегося в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений. | Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 2024-2026 | Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений в с. Нагольное и с.Пристень Ровеньского района Белгородской области | Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| **2.3. Развитие строительства** | | | | |
| 2.3.1. | Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | 2025-2030 | Развитие микрорайонов индивидуального жилищного строительства | Начальник отдела ЖКХ |
| 2.3.2. | Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками | 2025-2030 | Развитие микрорайонов индивидуального жилищного строительства на территории Ровеньского района. | Главный специалист ОКС и транспорта; главы городского и сельских поселений |
| 2.3.3. | Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 2025-2030 | Развитие микрорайонов индивидуального жилищного строительства. | Начальник отдела земельных правоотношений |
| 2.3.4. | Создание условий для жилищного строительства на территории Ровеньского района Белгородской области | 2025-2030 | Улучшение жилищных условий проживания граждан на территории Ровеньского района. Ежегодный ввод жилья на период до 2030 года не менее 6000 м2. | Главный специалист ОКС и транспорта; главы городского и сельских поселений |
| 2.3.5. | Реализация мероприятий по обеспечению разработки градостроительной документации на территории муниципального образования «Ровеньский район» | 2025-2030 | Развитие микрорайонов индивидуального жилищного строительства. Выдача не менее 110 разрешений на строительство в год. | Заместитель главы администрации-начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |
|  | Капитальный ремонт МБДОУ "Лознянский детский сад" Ровеньского района | 2026 | к 01.09.2026 года выполнить работы по «Капитальному ремонту МБДОУ "Лознянский детский сад" Ровеньского района» | Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района -начальника отдела капитального строительства и транспорта |
|  | «Капитальный ремонт выявленного объекта культурного наследия «Купеческая лавка»  Ровеньского района Белгородской области» | 2026-2027 | к 01.09.2027 года выполнить работы по капитальному ремонту объекта культурного наследия «Купеческая лавка»  Ровеньского района Белгородской области | Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района -начальника отдела капитального строительства и транспорта |
|  | «Капитальный ремонт МАУ «Спортивный клуб Ровеньки» - спортивное сооружение «Стадион» Ровеньского района Белгородской области» | 2027 | к 01.11.2027 года выполнить работы по капитальному ремонту спортивного сооружения «Стадион» МАУ «Спортивный клуб Ровеньки» | Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района -начальника отдела капитального строительства и транспорта |
|  | «Капитальный ремонт Лознянского СДК филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» | 2027 | к 25.11.2027 года выполнить работы по капитальному ремонту Лознянского СДК филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» | Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района -начальника отдела капитального строительства и транспорта |
|  | «Реконструкция МБОУ «Наголенская средняя общеобразовательная школа» Ровеньского района Белгородской области» | 2028 | к 15.08.2028 года выполнить работы по реконструкции МБОУ «Наголенская средняя общеобразовательная школа» Ровеньского района Белгородской области» | Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района -начальника отдела капитального строительства и транспорта |
|  | «Строительство автодороги по мкр. Прозрачный в п.Ровеньки» | 2025 | к 01.10.2025 года выполнить работы по строительству автодороги по мкр. Прозрачный в п.Ровеньки протяженностью 0,37 км | Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района -начальника отдела капитального строительства и транспорта |
|  | «Строительство автодороги по мкр. Спортивный в п.Ровеньки» | 2025 | к 01.10.2025 года выполнить работы по «Строительству автодороги по мкр. Спортивный в п.Ровеньки» протяженностью 1,88 км | Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района -начальника отдела капитального строительства и транспорта |
| **2.4. Развитие сферы услуг** | | | | |
| ***2.4.1.Развитие туризма*** | | | | |
| 2.4.1.1. | Проведение фестиваля- ярмарки «Лознянский рушниковый край» | 2025-2030 | Привлечение туристического потока, проведение ознакомительной экскурсии | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 2.4.1.2. | Проведение межрайонного фестиваля- конкурса казачьей песни «От степной слободы начало» | 2025-2030 | Привлечение туристического потока, проведение ознакомительной экскурсии | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| 2.4.1.3. | Проведение фестиваля- праздника «Зелёные святки» | 2025-2030 | Привлечение туристического потока, проведение ознакомительной экскурсии | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| ***2.4.2.Развитие потребительского рынка*** | | | | |
| 2.4.2.1. | Реализация плана развития общественного питания муниципального района на период до 2025 года | 2021-2025 | Формирование единой политики направленной на интенсивное развитие сферы общественного питания; эффективное взаимодействие интересов хозяйствующих субъектов, участвующих в формировании и развитии сферы общественного питания на потребительском рынке | Заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.4.2.2. | Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов | 2025-2030 | Увеличение сети объектов мелкорозничной торговли для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах области | Заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.4.2.3. | Проведение индивидуальной работы с руководителями торговых предприятий по насыщению ассортимента товарами местных производителей. | 2025-2030 | Поддержка отечественных производителей (обеспечение насыщения розничной торговой сети продовольственной продукцией региональных производителей | Заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.4.2.4. | Привлечение предприятий торговли, общественного питания и сельхозтоваропроизводителей для участия в областных, районных ярмарках, выставках товаров, в организации обслуживания общерайонных мероприятий | 2025-2030 | Повышение качества услуг торговли, имиджа  и конкурентоспособности, организация участия не менее 6 субъектов малого предпринимательства в   ежегодных областных, районных ярмарках, выставках, в организации обслуживания общерайонных мероприятий | Заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.4.2.5. | Информационное обеспечение на сайте муниципального образования информации о состоянии потребительского рынка, о проводимых районных мероприятиях | 2025-2030 | Повышение уровня информированности физических и юридических лиц о деятельности  в сфере потребительского рынка, размещение на сайте муниципального образования не менее 5 публикаций в год | Заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования,  зам.начальника отдела информатизации и связи Ровеньского района |
| 2.4.2.6. | Реализация мероприятий по противодействию теневому обороту, предотвращению поступления на районный рынок некачественных, фальсифицированных, опасных для здоровья и жизни населения пищевых продуктов | 2025-2030 | Проведение еженедельных выездных мероприятий по недопущению к реализации продукции ненадлежащего качества на территории Ровеньского района | Заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.4.2.7. | Увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов, на 1 тыс. жителей | 2025-2030 | Улучшение обеспеченности торговыми площадями в районе, содействие развитию конкуренции в районе, обеспеченность населения площадью торговых объектов | Заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.4.2.8. | Увеличение количества объектов бытового обслуживания, ед. | 2025-2030 | Создание условий для формирования конкурентной среды, увеличение количества объектов бытового обслуживания не менее 5 в год | Заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.4.2.9. | Внесение на рассмотрение районного Координационного совета при главе района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства предложений по выдвижению кандидатов, внесших большой вклад в развитие потребительского рынка | 2025-2030 | Поддержка и стимулирование деятельности субъектов малого предпринимательства муниципального образования, повышение общественной значимости предпринимательской деятельности, дальнейшее развитие отношений сотрудничества между администрацией муниципального образования и субъектами малого предпринимательства, ежегодное награждение кандидатов, внесших большой вклад в развитие потребительского рынка на территории муниципального образования | Заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| **2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 2.5.1. | Систематическое изучение уровня развития  малого предпринимательства | 2025-2030 | Ежеквартальный мониторинг финансово - хозяйственной деятельности малых предприятий и социально-значимых для района индивидуальных предпринимателей.Формирование реестра индивидуальных предпринимателей, малых предприятий с ежеквартальным обновлением. | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.5.2. | Публикация на сайте муниципального образования, в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого бизнеса, формах его поддержки и перспективах развития. | 2025-2030 | Повышение уровня информированности физических и юридических лиц о деятельности   малого и среднего предпринимательства, размещение на сайте муниципального образования материалов о малом и среднем предпринимательстве не менее 10 публикаций в год | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования,  зам.начальника отдела информатизации и связи Ровеньского района |
| 2.5.3. | Проведение семинаров, совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | 2025-2030 | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества района для решения проблемных вопросов предпринимательства, защиты их прав и законных интересов, проведение в год не менее 4 заседаний Координационного совета при главе района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.5.4. | Организация и проведение выставок, ярмарок и иных мероприятий в целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 2025-2030 | Проведение на территории муниципального образования не менее 150 ярмарочных мероприятий ежегодно: ярмарки периодические, праздничные, на постоянной основе, сельскохозяйственные | Заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования,  главы сельских (городского) поселений |
| 2.5.5. | Повышение уровня информированности физических и юридических лиц о деятельности   малого и среднего предпринимательства | 2025-2030 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки | Заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.5.6. | Стимулирование развития предпринимательства в районе, формирование конкурентной среды | 2025-2030 | Предоставление права преимущественного выкупа арендуемых помещений малым предпринимателям в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ | Начальник отдела имущественных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 2.5.7. | Оказание имущественной  поддержки субъектам  малого и среднего  предпринимательства в форме  предоставления в  аренду муниципальных площадей | 2025-2030 | Рассмотрение вопросов о предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, относящегося к муниципальной собственности Ровеньского района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела имущественных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 2.5.8. | Поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты, в форме предоставления муниципального имущества Ровеньского района для обеспечения кредитных ресурсов | 2025-2030 | Передача в залог муниципального имущества Ровеньского района для обеспечения исполнения кредитных обязательств инвесторов, связанных с финансированием капитальных вложений | Начальник отдела имущественных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 2.5.9. | Эффективное взаимодействие администрации Ровеньского района субъектов малого и среднего предпринимательства, изучение и решение их проблем | 2025-2030 | Проведение заседаний Районного межведомственного координационного совета при главе администрации Ровеньского района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.5.10. | Размещение актуальной информации о свободных инвестиционных площадках на официальном сайте Ровеньского района https://rovenkiadm.gosuslugi.ru/ | 2025-2030 | Создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.5.11 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим создать собственный бизнес, в разработке бизнес планов на бесплатной основе | 2025-2030 | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих открыть собственный бизнес, увеличение количества созданных ими рабочих мест | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| 2.5.12. | Создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2025-2030 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района, к участию в разработке муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Ровеньского района, регулирующих правоотношения в сфере предпринимательства | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования |
| **2.6. Повышение эффективности бюджетной политики** | | | | |
| 2.6.1. | Реализация мероприятий направленных на создание на территории Ровеньского района новых рабочих мест. | 2025-2030 | Увеличение налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет области | Начальник управления экономического и стратегического развития,  начальник отдела по труду структурные подразделения администрации района. |
| 2.6.2. | Мероприятия, направленные на повышение заработной платы работникам в организациях производственных видов экономической деятельности. | 2025-2030 | Увеличение налоговых доходов в местный бюджет | Начальник управления экономического и стратегического развития,  начальник отдела по труду,  структурные подразделения администрации района. |
| 2.6.3. | Проведение обследования земельных участков | 2025-2030 | Выявление неиспользуемых земельных участков -100% | Начальник отдела земельных правоотношений, главы администраций городского (сельских) поселений |
| 2.6.4. | Составление перечня неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | 2025-2030 | Реестр неиспользуемых земельных участков | Начальник отдела земельных правоотношений, главы администраций городского (сельских) поселений |
| 2.6.5. | Осуществление мероприятий муниципального земельного контроля | 2025-2030 | Выявление не используемых или не рационально используемых земельных участков и вовлечение их в оборот - 100 % | Начальник отдела земельных правоотношений, главы администраций городского (сельских) поселений |
| 2.7.6. | Взаимодействие с Росреестром, Управлением Россельхознадзора по Белгородской области по устранению правонарушения и проведению процедуры изъятия неиспользуемых земель | 2025-2030 | 100 % вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков | Начальник отдела земельных правоотношений, главы администраций городского (сельских) поселений |
| 2.7.7. | Оформление в муниципальную собственность земельных участков, выделяемых невостребованных земельных долей и передача их сельхозтоваропроизводителям | 2025-2030 | 100 % вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков, увеличение доходов в бюджет | Начальник отдела земельных правоотношений, главы администраций городского (сельских) поселений |
| 2.7.8. | Организация проведения кадастровых работ в отношении земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности по государственным и муниципальным контрактам | 2025-2030 | Увеличение доли промежеванных земельных участков до 100% | Начальник отдела земельных правоотношений, главы администраций городского (сельских) поселений |
| 2.7.9. | Выявление свободных (неиспользуемых, неэффективно используемых земель), участков используемых без оформления документов | 2025-2030 | Увеличение доли промежеванных земельных участков до 100%, увеличение доли доходов, поступающих от земельных платежей | Начальник отдела земельных правоотношений, главы администраций городского (сельских) поселений |
| 2.7.10. | Проведение работы с собственниками и иными правообладателями (пользователями) по побуждению к надлежащему оформлению прав на земельные участки | 2025-2030 | Увеличение доли доходов, поступающих от земельных платежей | Начальник отдела земельных правоотношений, главы администраций городского (сельских) поселений |
| 2.7.11. | Организация и проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования | 2025-2030 | Увеличение доли доходов, поступающих от земельных платежей | Начальник отдела земельных правоотношений, главы администраций городского (сельских) поселений |
| 2.7.12. | Исключение из государственного кадастра недвижимости всех наложений, кадастровых ошибок, уточнение ВРИ участков по фактическому использованию | 2025-2030 | Увеличение доли доходов, поступающих от земельных платежей | Начальник отдела земельных правоотношений, главы администраций городского (сельских) поселений |
| 2.7.13. | Организация заседаний рабочей группы при межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости Белгородской области | 2025-2030 | Провести не менее 120 заседаний комиссии, заслушать не менее 200 работодателей | Начальник отдела по труду |
| 2.7.14. | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов на предмет наличия нелегальных трудовых отношений | 2025-2030 | Ежемесячно осуществлять мониторинг всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района | Начальник отдела по труду |
| 2.7.15. | Выявление лиц, осуществляющих нелегальную трудовую деятельность | 2025-2030 | Выявить не менее 750 человек, осуществляющих нелегальную трудовую деятельность | Начальник отдела по труду |
| 2.7.16. | Легализация трудовой деятельности и побуждение к уплате налогов | 2025-2030 | Легализовать не менее 750 человек | Начальник отдела по труду |
| 2.7.17. | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов по росту заработной платы, отсутствия задолженности. | 2025-2030 | Ежемесячно осуществлять мониторинг 80 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района | Начальник отдела по труду |
| 2.7.18. | Выявление хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате | 2025-2030 | При наличии задолженности по выплате заработной платы разработать «дорожные карты» по погашению имеющейся задолженности | Начальник отдела по труду |
| 2.7.19. | Организация заседаний муниципальных комиссий по заслушиванию предприятий, допустивших задолженность по заработной плате | 2025-2030 | При наличии задолженности по выплате заработной платы еженедельно проводить заседания комиссии и осуществлять контроль исполнения «дорожных карт» по погашению имеющейся задолженности | Начальник отдела по труду |
| 2.7.20. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на недопущение образования задолженности по заработной плате и её ликвидацию, устранение фактов нарушения трудового законодательства | 2025-2030 | Количество действующих предприятий, имеющих задолженность по заработной плате более 6 месяцев - 0 | Начальник отдела по труду |
| 2.7.21. | Работа межведомственной комиссии по предотвращению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства предприятий на территории Ровеньского района | 2025 - 2030 | Предотвращение фактов преднамеренного банкротства | Начальник отдела доходов |
| 2.7.22. | Ведение мониторинга по недоимки в бюджет в разрезе налогов и крупных недоимщиков | 2025-2030 | Снижение недоимки в консолидированный бюджет | Начальник отдела доходов |
| 2.7.23. | Работа рабочей группы по обеспечению полноты уплаты штрафных санкций | 2025-2030 | Увеличение неналоговых доходов в консолидированный бюджет района | Начальник отдела доходов |
| 2.7.24. | Проведение инвентаризации объектов недвижимости на территории городского и сельских поселений Ровеньского района подлежащих его оформлению бесхозяйного имущества | 2025-2030 | Выявление бесхозяйного имущества | Главы администраций городского и сельских поселений Ровеньского района,  начальник отдела имущественных правоотношений администрации Ровеньского района |
| 2.7.25. | Реализация политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью | 2025-2030 | Пополнение доходной части бюджета муниципального района «Ровеньский район» от сдачи в аренду имущества не менее чем на 1300,0 тыс. руб. ежегодно | Начальник отдела имущественных правоотношений администрации Ровеньского района |
| ***3. Третье стратегическое направление «Повышение качества условий жизнедеятельности населения»*** | | | | |
| **3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов** | | | | |
| 3.1.1. | Обеспечение информационной поддержки физическим и юридическим лицам через средства массовой информации | 2025-2030 | Увеличение уровня собираемости платежей населением за потребленные ЖКУ | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.2. | Ведение разъяснительной работы с потребителями ЖКУ | 2025-2030 | Увеличение уровня собираемости платежей населением за потребленные ЖКУ | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.3. | Установление надлежащего контроля за соблюдением лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирных домах | 2025-2030 | Повышение доверия граждан к управляющей компании. | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.4. | Организация взаимодействия участников процесса в автоматизированной системе планирования и бюджетирования предприятий жилищно-коммунального комплекса на территории Белгородской области | 2025-2030 | Повышение доверия граждан к управляющей компании. | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.5. | Улучшение качества воды | 2025-2030 | Строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или)водоотведения. Разработка проектно-сметной документации на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения. Строительство и реконструкция (модернизация) обьектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (федеральный проект «Чистая вода») | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.6. | Создание условий, обеспечивающих безопасные, благоприятные условия проживания;  -обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - снижение уровня износа жилищного фонда;  - повышение комфортности проживания в многоквартирных жилых домах  -улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; | 2026-2027 | Капитальный ремонт многоквартирн ых домов:  п.Ровеньки, ул. М.Горького,17;  п.Ровеньки, ул., Гагарина, 228; п.Ровеньки, ул., Молодежная,1;  п.Ровеньки, ул., Ст.Разина, 23; | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.7. | Строительство контейнерных площадок на территории района | 2025-2030 | Улучшения качества сбора, вывоза и утилизации  ТБО в районе. | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.8. | Замена ламп уличного освещения территорий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  на энергосберегающие | 2025-2030 | Снижение объемов потребления электрической энергии на уличное освещение территорий | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.9. | Реализация мероприятий по экономии энергоресурсов | 2025-2030 | Разработка инструкций, распоряжений, приказов в целях экономии энергоресурсов | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.10. | Увеличение теплоотдачи отопительной системы | 2025-2030 | Модернизация и реконструкция внутридомовых систем централизованного отопления, приведение в надлежащее состояние тепловых контуров | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.11. | Оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета тепловой энергии. | 2025-2030 | Установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Контроль потребляемой тепловой энергии.  Снижение затрат на потребленную тепловую энергию | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.12. | Благоустройство территорий | 2025-2030 | Обустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| 3.1.13. | Содействие освоению земельных участков, предоставленных многодетным семьям на территории Белгородской области | 2025-2030 | Земельные участки обеспечены технической возможностью подключения к инженерным сетям. | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| **3.2. Экология и рациональное природопользование** | | | | |
| 3.2.1. | Осуществление сбора, вывоза и утилизации ТБО региональным оператором. | 2025-2030 | Улучшения качества сбора, вывоза и утилизации  ТБО в районе. | Начальник отдела ЖКХ и ТЭК УКС администрации Ровеньского района |
| 3.2.2. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 2025-2030 | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения не более 53,56 тонн. Снижение пестицидной нагрузки до  не более 0,5 кг действующего вещества.на 1 га пашни, внедрение современных методов утилизации и переработки бытовых отходов. Увеличение объема применение биопрепаратов при выращивании сельскохозяйственных культур в два раза. | Начальник управления сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий Ровеньского района |
| 3.2.3. | Повышение уровня экологической культуры граждан | 2025-2030 | Пропаганда в средствах массовой информации экологической культуры граждан (вывоз ТБО на санкционированные свалки,  создание в ЛПХ компостных ям, недопущения сжигания растительных и пожнивных остатков). | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| **3.3. Укрепление правопорядка** | | | | |
| 3.3.1. | Организация взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных органов ОМВД России по Белгородской области и УФСИН России по Белгородской области по оказанию содействия в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 2025-2030 | Проведение не менее 4 межведомственных заседаний комиссии по профилактике правонарушений ежегодно | Заместитель главы администрации района по безопасности,  Территориальный отдел «Ровеньский кадровый центр» ОКУ «ЦЗН Белгородской области» |
| 3.3.2. | Организация резервирования рабочих мест на предприятиях и организациях расположенных на территории Ровеньского района для лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 2025-2030 | Резервирование не менее  6 рабочих мест  ежегодно | Заместитель главы администрации района по безопасности,  Территориальный отдел «Ровеньский кадровый центр» ОКУ «ЦЗН Белгородской области» |
| 3.3.3. | Рассмотрение не работающих граждан данной категории на межведомственных заседаниях комиссии по профилактике правонарушений, с целью их дальнейшей адаптации и ресоциализации | 2025-2030 | Рассмотрение на межведомственных заседаниях комиссии по профилактике правонарушений не менее 8 граждан  ежегодно | Заместитель главы администрации района по безопасности,  ОМВД России по Ровеньскому району |
| 3.3.4. | Проведение профилактических рейдов по месту жительства ранее судимых, состоящих на профилактических учетах в ОМВД России по Ровеньскому району | 2025-2030 | Проведение не менее 24 рейдов ежегодно | Заместитель главы администрации района по безопасности,  ОМВД России по Ровеньскому району,  Главы администраций городского и сельских поселений |
| 3.3.5. | Проведение тренировок с членами добровольных пожарных дружин по ликвидации ландшафтных пожаров | 2025-2030 | Проведение не менее 24 тренировок, ежегодно | Заместитель главы администрации района по безопасности,  главы администраций поселений района |
| 3.3.6. | Информирование население через СМИ о требованиях пожарной безопасности, о запрете сжигания сухой растительности | 2025-2030 | Публикация информации в районной газете «Ровеньская Нива», размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления, социальных сетях, мессенджарах | Заместитель главы администрации района по безопасности |
| 3.3.7. | Проведение профилактических рейдов по месту жительства несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете | 2025-2030 | Посещение 100% несовершеннолетних, в соответствии с планами ИПР,  ежегодно | КДН и ЗП при администрации Ровеньского района |
| 3.3.8. | Привлечение к участию в культурно-массовых, спортивных мероприятиях несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете | 2025-2030 | Привлечение 100% несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете, в соответствии с планами ИПР,  ежегодно | КДН и ЗП при администрации Ровеньского района |
| 3.3.9. | Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними | 2025-2030 | Посещение 100% несовершеннолетних, в соответствии с планами ИПР,  ежегодно | КДН и ЗП при администрации Ровеньского района |
| 3.3.10. | Освидетельствованние граждан на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ в период первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу | 2025-2030 | Освидетельствованние не менее 90% граждан на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ в период первоначальной постановки на воинский учет и призыва на военную службу,  ежегодно | Заместитель главы администрации района по безопасности,  ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» |
| **3.4. Развитие гражданского общества** | | | | |
| 3.4.1. | Обеспечение информационной открытости и оперативного взаимодействия между органами власти района и редакцией районной газеты | 2025-2030 | Подготовлено и опубликовано не менее 100 материалов о деятельности органов местного самоуправления района, качественное улучшение деятельности органов местного самоуправления направленное на информационную прозрачность и взаимодействие между органами власти и редакцией районной газеты | Начальник организационно-контрольного отдела администрации района |
| 3.4.2. | Обеспечение постоянного информационного контакта главы района, главы администрации района, с жителями посредством информационных ресурсов: газеты, официального сайта органов местного самоуправления Ровеньского района | 2025-2030 | Публикация информации о деятельности главы администрации района. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления, главы района, главы администрации района, осуществляемые посредством информационных ресурсов. | Начальник организационно-контрольного отдела администрации района |
| 3.4.3. | Наполнение районной газеты актуальным и востребованным контентом, в том числе о деятельности муниципальных органов власти | 2025-2030 | Подготовлено и размещено ежегодно в районной газете не менее 24 материалов о деятельности органов местного самоуправления. Повышение уровня заинтересованности читателей к материалам, публикуемым в районной газете | Начальник организационно-контрольного отдела администрации района |
| 3.4.4. | Организация и проведение публичных слушаний, Коллегий при главе администрации района | 2025-2030 | Подготовлено и проведено не менее 10 публичных слушаний и 20 Коллегий при главе администрации района | Начальник организационно-контрольного отдела администрации района |
| 3.4.5. | Использование модельного муниципального правового акта, регламентирующего порядок проведения конкурсного отбора на должности муниципальной службы, на основе компетентностного подхода | 2025-2030 | Назначение не менее 20% на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса, к общему количеству замещенных вакантных должностей, ежегодно | Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района |
| 3.4.6. | Использование модельного муниципального правового акта, регламентирующего порядок проведения конкурсного отбора на должности муниципальной службы, на основе компетентностного подхода | 2025-2030 | Назначение не менее 30% на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей, ежегодно  РУК и кадровый резерв сформирован не менее чем на 90% должностей муниципальной службы, назначение 50% на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей, ежегодно | Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района |
| 3.4.7. | Правовая регламентация процессов профессионализации муниципальных служащих, с использованием лучших практик организации профессионализации государственных служащих области | 2025-2030 | Получение муниципальными служащими дополнительного профессионального образования, ежегодно | Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района |
| 3.4.8. | Соблюдение методики расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления области при формировании штатных расписаний органов местного самоуправления района | 2025-2030 | Штатная численность работников органов местного самоуправления района составляет 100% к предельной штатной численности | Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров администрации Ровеньского района |
| **3.5. Пространственное развитие** | | | | |
| 3.5.1. | Своевременное внесение изменений в схему территориального планирования муниципального района «Ровеньский район | 2025-2030 | Утверждение в новой редакции схемы территориального планирования Ровеньского района | Заместитель главы администрации-начальник управления капитального строительства,транпорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района - |
| 3.5.2. | Своевременное внесение изменений в генеральные планы городского и сельских поселений муниципального района «Ровеньский район» | 2025 | Утверждение в новой редакции генеральных планов городского и сельских поселений Ровеньского района | Заместитель главы администрации-начальник управления капитального строительства,транпорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района - |
| 3.5.3. | Повышение экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения | 2025-2030 | Организация обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов товарами первой необходимости | Зам. начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования ,  главы сельских (городского) поселений |
| 3.5.4. | Создание благоприятных экологических условий для проживания на территории поселений | 2025-2030 | Реализация природоохранных мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории сельских поселений | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Ровеньского района |
| 3.5.5. | Формирование рекреационно-туристической инфраструктуры на территории поселений | 2025-2030 | Наличие на территории поселений объектов рекреационно-туристической инфраструктуры | Начальник управления сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий Ровеньского района,  начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района |