РОВЕНЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2023 года                              	                                                   №15/57-1

О Комплексе мероприятий Ровеньской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ровеньского района пятого созыва в единый день голосования 10 сентября 2023

В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ровеньского района (далее - выборы), руководствуясь статьей 30 Избирательного кодекса Белгородской области, Ровеньская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Ровеньской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ровеньского района пятого созыва в единый день голосования 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на странице Ровеньской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области;

- на сайте администрации Ровеньского района в разделе Ровеньская территориальная избирательная комиссия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Ровеньской территориальной избирательной комиссии Е.В.Макарову

Председатель

Ровеньской территориальной

избирательной  комиссии	                     	          Е.В.Макарова

Секретарь

Ровеньской территориальной

избирательной комиссии			                      А.В.Евтухова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Ровеньской

территориальной избирательной комиссии

от 23 мая 2023 год года №15/57-1

Комплекс мероприятий

Ровеньской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ровеньского района пятого созыва

10 сентября 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ровеньского района |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов представительных органов городского, сельских поселений | По мере назначения и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом Белгородской области и Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | председатель ТИК |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | председатель ТИК |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 | Контроль за реализацией плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов (по отдельному плану) | Весь период | члены ТИК, участковые избирательные комиссии |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | члены ТИК |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | ТИК |

| 1.6 | Подготовка информационных и статистических материалов о ходе подготовки выборов на основании данных полученных в соответствии с пунктами 1.2 -1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Рассмотрение вопросов подготовки выборов на заседаниях Ровеньской ТИК, участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК, УИК |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение с УИК, обучающих семинаров по вопросам организации работы по периодам избирательных кампаний по выборам | По отдельным планам | Ровеньская ТИК |
| 2.2 | Оказание содействия УИК в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Ровеньская ТИК |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3 | Обобщение сведений о результатах контроля за ходом предвыборной агитации, соблюдением предусмотренного законодательством порядка рассмотрения информационных споров | Весь период | Ровеньская ТИК |
| 2.4 | Сбор информации о рассмотрении избирательными комиссиями избирательных споров, оказание избирательным комиссиям необходимой правовой консультативной помощи. | Весь период | Ровеньская ТИК |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Ровеньская ТИК |
| 2.6 | Обучение и тестирование членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Макарова Е.В. |
| 2.7 | Оказание содействия УИК по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Ровеньская ТИК |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Контроль за реализацией плана мероприятий по организации информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов | Весь период | Ровеньская ТИК |
| 3.2 | Организация печатных публикаций, информирующих граждан о ходе подготовки, проведения выборов и итогов избирательных кампаний | Весь период | Ровеньская ТИК |
| 3.3 | Организация специальных мероприятий для средств массовой информации | Весь период | Ровеньская ТИК |
| 3.4 | Разработка и изготовление плакатов, буклетов, памяток для организаторов и участников избирательной кампании, избирателей | Весь период | Ровеньская ТИК |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.5 | Размещение на сайте Облизбиркома информационных материалов о деятельности по подготовке к выборам | Весь период | Ровеньская ТИК |
| 3.6 | Освещение текущих и предстоящих событий избирательной кампании на информационных стендах ТИК, участковых избирательных комиссий | Весь период | Ровеньская ТИК |
| 3.7 | Подготовка информаций о ходе избирательных кампаний 10 сентября 2023 года с размещением их на сайте Избирательной комиссии области | Еженедельно, с начала | Ровеньская ТИК |
| 3.8 | Сбор и обобщение информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах | Весь период | Ровеньская ТИК |
| 3.9 | Обеспечение работы телефонов «Горячей линии» ТИК и участковых избирательных комиссий | Август-октябрь | Ровеньская ТИК и участковые избирательные комиссии |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 10 сентября 2023 года | Ровеньская ТИК |
| 4.2 | Обобщение и анализ информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, рассмотрение данного вопроса на заседании ТИК | До 9 октября 2023 года | Ровеньская ТИК |
| 4.3 | Подготовка аналитических материалов о работе избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов | До 9 октября 2023 года | Макарова Е.В. |
| 4.4 | Обсуждение итогов выборов на совещании-семинаре с председателями УИК, другими организаторами выборов | До 1 ноября 2023 года | Ровеньская ТИК, УИК |