## Паспорт

## Муниципальной программы Ровеньского района «Развитие молодежной политики и спорта» (далее – муниципальная программа)

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Пальченко Елена Федоровна – заместитель главы администрации Ровеньского района по социальной политике | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Неткал Людмила Владимировна–начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Ровеньского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом 2. Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, до 3145 человек к 2030 году; 3. Повышение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 53,3 процентов к 2030 году. | |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы | 1.Направление «Развитие физической культуры и массового спорта».  2.Направление «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию добровольчества (волонтерства), поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив, пропаганда здорового образа жизни». | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  |
| - Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |
| - Внебюджетные источники |  |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |
| Связь с национальными целями развития/государственными программами Белгородской области | Цель 1«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»  Цель2«Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»  Цель 3 «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций» | |
| Связь с целями развития Ровеньского района / стратегическими приоритетами Ровеньского района | 1. «Создание современной доступной инфраструктуры, открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Ровеньского района».  2. Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды» /Показатель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возраста-ния/ убыва-ния** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | | | **Документ** | **Ответствен-ный за достижение показателя** | **Связь  с показате- лями национа-льных целей** | **Связь  с показателями государст-венных программ Белгородской области** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** |  | **2025** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Цель «Увеличение к 2030 году до 70 процентов долю населения Ровеньского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой  и спортом, от общего числа населения района | «МП» | «П» | Процент | 60,4 | 2023 | 60,4 | | 60,5 | 62,5 | 65 | 67 | 69 | 70 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 788-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района | Увеличе- ние доли граждан, системати- чески занимаю-щихся физичес- кой культу- рой и спортом,  до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжи- тельности жизни  до 78 лет | Доля граждан, системати-чески занимаю- щихся физической культурой  и спортом |  |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя  из единовременной пропускной способности объектов спорта | «МП» | «П» | Процент | 98 | 2023 | 98 | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 788-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района | Увеличе- ние доли граждан, системати- чески занимаю-щихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжи тельности жизни  до 78 лет | Уровень обеспечен- ности граждан спортивны-ми сооружени-ями исходя из едино-временной пропускной способности объектов спорта |  |
| 3. | Доля трудоспособного населения района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения | «МП» | «П» | Процент | 38 | 2023 | 38 | | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 788-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района | Увеличе- ние доли граждан, системати- чески занима-ющихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжи- тельности жизни  до 78 лет | Доля граждан трудоспо-собного возраста, системати-чески занимаю-щихся физической культурой  и спортом |  | |
| 4. | Доля детей  и молодежи (возраст  3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом | «МП» | «П» | Процент | 98,5 | 2023 | 98,8 | | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 788-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спортаадминистрации Ровеньского района | Увеличе- ние доли граждан, системати- чески занимаю-щихся физической культурой  и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжи- тельности жизни  до 78 лет | Доля граждан  в возрасте  3-29 лет системати-чески занимаю-щихся физической культурой  и спортом,  в общей численности граждан данной возрастной категории |  |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины:  30-54 года; мужчины:  30-59 лет),  систематически занимающихся физической культурой  и спортом | «МП» | «П» | Процент | 48 | 2023 | 55 | | 57,5 | 60 | 62,5 | 64 | 65 | 67 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 788-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спортаадминистрацииРовеньского района | Увеличе ние доли граждан, системати чески занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повыше ниеожидаемойпродолжи тельностижизни  до 78 лет | Доля граждан  в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины)  и до 59 летвключитель-но(мужчины), системати-чески занимаю-щихся физической культурой  и спортом,  в общей численности граждан данной возрастной категории |  |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины:  55-79 лет, мужчины:  60-70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «МП» | «П» | Процент | 22 | 2023 | 25 | | 28,3 | 31,7 | 34,1 | 37,3 | 39,6 | 43 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 788-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" |  | Увеличе- ние доли граждан, системати- чески занимаю-щихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повыше ниеожида-емой продолжи- тельности жизни  до 78 лет | Доля граждан  в возрасте от 30 до 54 лет включи-тельно (женщины)  и до 59 летвключитель-но(мужчины), системати-чески занимаю-щихся физической культурой  и спортом,  в общей численности граждан данной возрастной категории |  |
| 7. | Доля лиц  с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой  и спортом,  в общей численности указанной категории населения района | «МП» | «П» | Процент | 12 | 2023 |  | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 788-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спортаадминистрацииРовеньского района | Увеличе- ние доли граждан, системати- чески занима- ющихся физической культурой  и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжи- тельности жизни  до 78 лет | Доля лиц с ограничен-нымивозможнос-тямиздоро-вья и инвалидов, системати-чески занимаю-щихся физической культурой  и спортом,  в общей численности указанной категории населения, не имеюще-гопротиво-показаний  для занятий физической культурой  и спортом |  |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом | «ГП РФ» | «П» | Процент | 51,7 | 2023 | 51,8 | | 52,4 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 788-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" |  | Увеличе- ние доли граждан, система- тически занимаю-щихсяфизичес- кой культу- рой  и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни  до 78 лет | Доля сельского населения, системати- чески занимаю- щегося физической культурой  и спортом |  |
| 2. Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, до 3145 человек к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности | МП | Прогрессирующий | Человек | - | 2023 |  | 1953 | | 2148 | 2363 | 2599 | 2859 | **3145** | Постановление Правительства Белгородской обл. от 25.12.2023 N 791-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области" | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спортаадминистрации Ровеньского района | 1. Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности.  2. Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | - |  |
| 2 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | МП | Прогрессирующий | Человек | - | 2023 |  | 1547 | | 1589 | 1618 | 1688 | 1759 | 1829 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 25.12.2023 N 791-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области" | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спортаадминистрации Ровеньского района | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |  |  |
| 3. Цель «Повышение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 53,3 процентов к 2030 году.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)  на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность) | МП | Прогрессирующий | Человек | 11800 | 2023 | 11810 | 11820 | | 11830 | 11840 | 11850 | 11860 | 11870 | Постановление Правительства Белгородской обл. от 25.12.2023 N 791-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области" | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спортаадминистрации Ровеньского района | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность) |  |

**2.1 Прокси-показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование прокси-показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения(по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | **Значение показателя по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | **Ответственный за достижение прокси-показателя** | |
| **значение** | **год** |  | | **2025** | | | **2026** | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| *1* | Показатель комплекса процессных мероприятий «Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения района», %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность человек, принявших участие  в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях | «П» | | Человек | 2597 | 2023 |  | | 3074 | | 3074 | | 3105 | | 3136 | | 3167 | | 3198 | |  | |
| 1.2. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Ровеньском районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | «П» | | Процент | 53 | 2023 |  | | 53,5 | | 54 | | 54,5 | | 55 | | 55,5 | | 56 | |  | |
| 1.3 | Доля граждан, охваченных профилактическими и информационными мероприятиями по ведению здорового образа жизни | «П» | | Процент | 45 | 2023 |  | | 55 | | 55 | | 60 | | 60 | | 65 | | 65 | |  | |
| 1.4 | Обеспечена деятельность Управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района в соответствии с действующим законодательством в сфере молодежной политики и спорта | «П» | | Человек | 7 | 2023 |  | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |  | |
| 2 | Показатель ведомственного проекта «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | *«*Изготовлена проектно-сметная документации на проведение капитального ремонта объекта муниципальной собственности*»* | «П» | Единица | | 1 | 2023 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | УКС | |
| 2.2 | Реконструирован и (или) капитально отремонтирован объект спортивной инфраструктуры | «П» | Единица | | - | 2023 | |  | | 1 |  | | |  | |  | |  | |  | | УКС | |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показа- теля** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/ месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец года (2025)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Цель «Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой  и спортом, от общего числа населения района | «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,4 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя  из единовременной пропускной способности объектов спорта | «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 1.3. | Доля трудоспособного населения района, занимающегося физической культурой и спортом,  в общей численности трудоспособного населения | «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,5 |
| 1.4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,8 |
| 1.5. | Доля граждан среднего возраста(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет),систематически занимающихся физической культурой и спортом | «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,5 |
| 1.6 | Доля граждан старшего возраста женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-70 лет), систематически занимающихся физической культуройи спортом | «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 |
| 1.7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности указанной категории населения района | «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 1.8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,4 |
| 2. | Цель «Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, до 3145 человек к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | Человек | - | - | 489 | - | - | 1056 | - | - | 1564 | - | - | 1953 |
| 2.2 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях  по вовлечению в творческую деятельность (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | Человек | - | - | 388 | - | - | 780 | - | - | 1200 | - | - | 1547 |
| 3. | Цель «Повышение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 53,3 процентов к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (нарастающим итогом) | Прогрессирующий | Человек | - | - | 3000 | - | - | 6000 | - | - | 9000 | - | - | 11820 |

1. **Структура муниципальной программы Ровеньского района**

| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма)«Развитие физической культуры и спорта» | | | |
| 1.1. | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры системы физической культуры и массового спорта» | | | |
|  | Ответственный за реализацию:Управление капитального строительства администрации Ровеньского района | Срок реализации:2025– 2030 годы | | |
| 1.1.1 | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | К концу 2026 года на территории района планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты спортивной инфраструктуры | | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной деятельности» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района | Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | |
| 1.2.1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта» | Предоставлены субсидии подведомственным учреждениям, управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района осуществляющим деятельность в области спорта. | | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения района.  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения района. |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района | Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | |
| 1.3.1. | Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории района» | Проведены мероприятия физкультурно-массовой  и спортивной направленности для популяризации физической культуры  и спорта среди всех групп населения Ровеньского района | | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  Доля трудоспособного населения района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения,  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категориинаселения района,  Доля граждан среднего возраста(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет),систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.3.2. | Задача 2 «Проведение мероприятий, направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Ровеньского района» | Регулярное проведениемероприятий по сдаче нормативов ГТО | | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения района,  Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  Доля трудоспособного населения района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения. |
| 2. | 2. Направление (подпрограмма) «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию добровольчества (волонтерства), поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив, пропаганда здорового образа жизни». | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи» | | | |
|  | Ответственный за реализацию Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района | Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | |
| 22.1.1. | Задача 1 «Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края» | Организованы и проведены мероприятия  по увековечению и сохранению исторической памяти, работе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также парады, форумы, конкурсы, военно-спортивные праздники, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи района. Обеспечено вовлечение граждан Ровеньского района в мероприятия патриотической направленности. | | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, Число молодежи, задействованной в мероприятияхпо вовлечению в творческую деятельность |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности" | | | |
|  | Ответственный за реализацию Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
| 2.1.2 | Задача 2 «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)» | Обеспечено проведение мероприятий по развитию инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности.  Реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами).  Ежегодно организована и проведена информационная компания по популяризации добровольчества (волонтерства).  Проведены мероприятия в рамках программы повышения мобильности добровольцев района.  Обеспечено проведение мероприятий, акций, квестов добровольческой направленности | | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность) |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Пропаганда здорового образа жизни среди населения района" | | | |
|  | Ответственный за реализацию Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района | Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | |
| 2.3.1 | Задача 1 Формирование здорового образа жизни у населения путём вовлечения в мероприятия по укреплению общественного здоровья, привлечения к регулярным занятиям физической культурой | Проведены информационно-коммуникационные кампании среди жителей района, направленные на усиление мотивации граждан района по ведению здорового образа жизни, а также профилактических мероприятий по укреплению общественного здоровья граждан. | | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения района.  Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом.  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности указанной категории населения района. |
| 3. | Структурные элементы, не входящие в направления | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций органов муниципальной власти» | | | |
|  | Ответственный за реализацию Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района | Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | |
| 3.1.1 | Задача 1 «Исполнение муниципальных функций (оказание муниципальных услуг) в сфере молодёжной политики и спорта» | Обеспечение финансирования содержания управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньскогорайона в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов и прочих расходов | | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения района. |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента,**  **источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа«Развитие молодежной политики и спорта» (всего), в том числе:** |  |  | **66158** | **48586** | **48586** | **48586** | **48586** | **48586** | **309088** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  |  | 66158 | 48586 | 48586 | 48586 | 48586 | 48586 | 309088 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры системы физической культуры и массового спорта», всего, в том числе:** |  |  | **6463** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6463** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 886 1101 0510122110 |  | 6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной деятельности»всего, в том числе:** |  |  | **55090** | **43884** | **43884** | **43884** | **43884** | **43884** | **274510** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 872 1101 05 40100590 |  | 55090 | 43884 | 43884 | 43884 | 43884 | 43884 | 274510 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»** |  |  | **402** | **402** | **402** | **402** | **402** | **402** | **2412** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 872 1101 0540229990 |  | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 2412 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи» (всего), в том числе:** |  |  | **1023** | **1002** | **1002** | **1002** | **1002** | **1002** | **6033** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 872 0707 0540329990 872 0707 0540300590 |  | 1023 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 6033 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности" (всего), в том числе:** |  |  | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **120** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 872 0707 0540429990 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Пропаганда здорового образа жизни среди населения района" (всего), в том числе:** |  |  | **72** | **72** | **72** | **72** | **72** | **72** | **432** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 872 0707 0540529990 |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 432 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций органов муниципальной власти» (всего), в том числе:** |  |  | **3088** | **3206** | **3206** | **3206** | **3206** | **3206** | **19118** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 872 0709 0540600190 872 1105 0540600190 |  | 3088 | 3206 | 3206 | 3206 | 3206 | 3206 | 19118 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |