### 1.Паспорт комплекса процессных мероприятий **«**Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие

### и военно-спортивная подготовка молодежи Ровеньского района» (далее – комплекс процессных мероприятий 4)

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района, Неткал Людмила Владимировна– начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Ровеньского района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Ровеньского района «Развитие молодежной политики и спорта» |

#### **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень соответствия декомпозиро-ванного показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | | **Нарастающий итог** | | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **15** | **16** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | **16** |
| 1. | Задача 1 «Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности (нарастающим итогом) | «П» | «КПМ» | Человек | 0 | 2023 |  | 1953 | 2148 | 2363 | 2599 | 2859 | **3145** | 3145 |  | |
| 1.2 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (нарастающим итогом) | «П» | «КПМ» | Человек | 0 | 2023 |  | 1547 | 1589 | 1618 | 1688 | 1759 | 1829 | 1829 |  | |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности (нарастающим итогом) | Человек | - | - | 550 | - | - | 950 | - | - | 1500 | - | - | 1953 |
| 1.1. | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (нарастающим итогом) | Человек | - | - | 400 | - | - | 800 | - | - | 1200 | - | - | 1547 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | | | | **Тип мероприятия (результата)** | | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | | **Базовое значение** | | | | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | | | | **год** |  | | | **2025** | | | **2026** | | | | | **2027** | | | | | | **2028** | | | **2029** | | | **2030** | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | | 15 |
| Задача 1 «Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Организованы мероприятия по увековечению и сохранению исторической памяти" | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | Человек | | | | - | | | | 2023 |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, человек |
| 1.2. | Реализованы мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. Проведены военно-спортивные праздники, посвященные Дню Героев Отечества, цикл мероприятий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям, гражданская часть парада Победы - шествие "Бессмертный полк" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) "Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящейся в группе риска" | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | Человек | | | | - | | | | 2023 | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, человек |
| 2.1. | Проведен цикл мероприятий профилактической направленности среди подростков группы риска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие (результат) "Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи" | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | Единица | | | |  | | |  | | | | | |  | | 15 | | | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | | | | 15 | | | 15 | | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, человек | |
| 3.1.. | Реализованы мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи: обеспечено участие делегаций от Ровеньского района в областном слете студенческих отрядов, организован и проведен районный форум по патриотическому воспитанию граждан Ровеньского района, организовано участие команды от Ровеньского района в областных мероприятиях, посвященных годовщине со дня образования движения "Юнармия", направлены делегации от Ровеньского района для участия в областных мероприятиях для казачьей молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность общественного государственного бюджетного учреждения "Центр молодежных инициатив" | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | Человек | | | | 1 | | | | | 2023 | | | |  | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | | |
| 4.1 | Осуществление материального обеспечения деятельности МКУ "ЦМИ", включая фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, осуществление закупок канцелярских принадлежностей и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025 годы** | **2026 годы** | **2027 годы** | **2028 годы** | **2029 годы** | **2030 годы** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие**  **и военно-спортивная подготовка молодежи Ровеньского района» (всего), в том числе:** |  |  | **1023** | **1055** | **1055** | **1055** | **1055** | **1055** | **6298** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  |  | 1023 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 6298 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечению и сохранению исторической памяти», всего, в том числе:** | 87207070520129990 |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | **318** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 87207070520129990 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 318 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящейся в группе риска», всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) "Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи":** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность общественного государственного бюджетного учреждения "Центр молодежных инициатив"** | 87207070520200590 |  | 970 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 5980 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 87207070520200590 |  | 970 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 5980 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края» | | | | |
| 1.1. | Мероприятия (результаты) «Организовано проведение событийных, направленных на патриотическое воспитание молодежи мероприятий на территории Ровеньского района» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Я-гражданин России» с торжественным вручением паспорта гражданина РФ | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Ежемесячно 2025-2030гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Торжественное открытие смены в муниципальном центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин»» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Январь, март, сентябрь  2025-2030гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Торжественное закрытие смены в муниципальном центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Февраль, июнь, ноябрь  2025-2030гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Районный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.4.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Март 2025-2030гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.5 | Мероприятие «Участие ВПК «Русич» в областном слете военно-патриотических объединений «Марш-бросок в бессмертие» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.5.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Апрель 2025 – 2030гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.6 | Мероприятие «Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.6.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Апрель 2025 – 2030гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Патриотическая акция «Огненные картины Победы», посвященная празднованию Дня Победы в ВОВ» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.7.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Май 2025-2030гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.8 | Мероприятие «Участие ВПК «Русич» в областном слете курсантов военно-патриотических клубов «Армия.Родина.Долг» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.8.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Май, июнь 2025-2030гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.9 | Мероприятие «Патриотическая акция «Окна Победы», «Окна России» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.9.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Май, июнь 2025-2030гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.10 | Мероприятие «Волонтерская акция по раздаче лент с триколором, посвященная государственным праздникам РФ» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.10.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 12 июня, 22 августа, 4 ноября  2025-2030 гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.11 | Мероприятие «Обновление портретов на доске почета молодежи Ровеньского района», посвященное Дню молодежи России | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Х |  |
| 1.1.11.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Июнь 2025-2030гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие «Патриотическая акция «Свеча Памяти», посвященная Дню памяти и скорби | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики |  |  |
| 1.1.12.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 22 июня 2025-2030гг. | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие «Участие ВПК «Русич» в областном слете курсантов военно-патриотических клубов «Поколение» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.13.К.1 | Контрольная точка «Участие в мероприятии» | Октябрь 2025-2030 гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.14 | Мероприятие «Проведение районного фестиваля творчества рабочей молодежи «Таланты рабочей молодежи» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.14.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Октябрь 2025-2030 гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.15 | Мероприятие «Премия главы администрации Ровеньского района «Молодые таланты Ровеньской земли» | Х | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |
| 1.1.15.К.1 | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | Декабрь 2025-2030 гг | Неткал Людмила Владимировна – заместитель начальника управления культуры, туризма, молодежной политики и спорта – начальник отдела молодежной политики | Фотоотчет |  |