

АДМИНИСТРАЦИЯ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ровеньки

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. №\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы**

«Совершенствование и развитие транспортной системы

и дорожной сети Ровеньского района»

В соответствии с Федеральным законом о 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Ровеньского района №472 от 09.08.2024г. «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Ровеньского района» и № 629 от 15.10.2024г. «Об утверждении перечня муниципальных программ», администрация Ровеньского района **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского района»

2. Признать с 01 января 2025 года утратившим силу постановление администрации Ровеньского района от 11 сентября 2014 года №709 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского района» с внесенными изменениями.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ровеньского района [https://rovenki-r31.gosweb.gosuslugi.ru/.](https://rovenki-r31.gosweb.gosuslugi.ru/)

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и применяется с 01.01.2025г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ровеньского района — начальника управления капитального строиткльства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации района Волощенко А.П.

**Глава администрации**

**Ровеньского района Т.В. Киричкова**

Паспорт муниципальной программы Ровеньского Белгородской области

"Совершенствование и развитие транспортной системы

и дорожной сети Ровеньского района"

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник Управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно – экономического комплекса администрации Ровеньского района | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства и транспорта УКС администрации Ровеньского района – заместитель начальника УКС, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района – начальник ОКС и транспорта – Ефименко С.Н. | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | 1. Приведение технического состояния улично-дорожной  сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями.  2. Обеспечение транспортной доступности на всей территории Ровеньского района. | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Сохранение, повышение качества и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.  2. Обеспечение транспортной доступности территорий Ровеньского района, повышение безопасности и надежности транспортных связей. | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| ВСЕГО | 122 949,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 76 194,4 |
| - местный бюджет | 46 755,0 |
| - внебюджетные источники |  |
| - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |
|  | | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Белгородской области | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни» | |
| Госпрограмма: «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»  Показатель: обеспечение доли дорожной сети общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | |
| Связь с целями развития Ровеньского района/стратегическими приоритетами Ровеньского района | Цель стратегического развития Ровеньского района: обеспечение транспортной доступности на всей территории района и повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры | |
| Показатель: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | |

2. Приоритеты и цели в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Ровеньского района "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского района" (далее – муниципальная программа) сформированы в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=31.07.2024) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В рамках исполнения [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026&date=31.07.2024) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" на территории Белгородской области реализуется национальный проект "Безопасные качественные дороги".

Основные приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Целевым показателем, характеризующими достижение национальной цели к 2030 году, является обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов.

3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями

и показателями муниципальных программ

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Ровеньского района и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры и направлена на выстраивание комфортной системы расселения, что способствует равномерному развитию Ровеньского района.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить доступность территорий, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских перевозок. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие индивидуального и пассажирского транспорта общего пользования, улучшение транспортного обслуживания населения, возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

В муниципальную программу включены мероприятия, «Развитие дорожной сети» и "Развитие транспортной системы".

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель муниципальной программы: сохранение, повышение качества и развитие автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения цели муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги";

- увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог;

- развитие сельских территорий, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов;

- обеспечение сохранности дорожной инфраструктуры.

Достижение национальной цели осуществляется путем решения следующих задач:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения искусственных сооружений на них;

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на сельских территориях;

- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них;

- оказание поддержки органам местного самоуправления с целью повышения качества местной дорожной сети.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году составит 72,2 процента;

- пассажирооборот в пригородном сообщении транспортом к 2030 году

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=01.08.2024)) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показате-лями муници-пальных программ Российс-кой Федерации | Инфор-мацион-ная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель 1: Приведение технического состояния улично-дорожной  сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, (%) | ГП РФ, ГП | Прогресси-рующий | Процент | 97,85 | 2023 | 97,9 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администра-ции Ровеньс-кого района | Обеспечение доли дорожной сети в местного значения, соответству-ющей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | Доля протяжен-ности автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяжен-ности автодорог соответст-вующих норматив-ным требованиям |  |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 25 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2: Обеспечение транспортной доступности на всей территории Ровеньского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | ГП | Прогрессирующий | Млн пасс.-км | 1450 | 2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Ежемесячный  отчет транспортной организации «Ровеньская АК-1468» | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администра-ции Ровеньс-кого района |  | Транспорт-ная подвиж-ность населения |  |
|  | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов | ГП | Прогрессирующий | шт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администра-ции Ровеньс-кого района |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Едини-ца измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=01.08.2024)) | Плановые значения по кварталам / месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | фев-раль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен-тябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цель 1: Приведение технического состояния улично-дорожной  сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного  значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП РФ, ГП | Процент | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,95 |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель2: Обеспечение транспортной доступности на всей территории Ровеньского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | ГП | Млн пасс.-км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| 2 | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Структура муниципальной программы Ровеньского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Направление:** **«Сохранение, повышение качества и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | |
| 1.1. | **Ведомственный проект: «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Ефименко С.Н. – заместитель начальника УКС, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района – начальник ОКС и транспорта | | Срок реализации: 2025 год |
| 1.1.1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки | Выполнено строительство (реконструкция) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2. | **Комплекс процессных мероприятий** **«Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Ровеньского района »** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Ефименко С.Н. – заместитель начальника УКС, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района – начальник ОКС и транспорта | | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.2.1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Выполнены работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|  | **Направление: «Обеспечение транспортной доступности территорий Ровеньского района, повышение безопасности и надежности транспортных связей»** | | |
| 1.3. | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортной системы на территории Ровеньского района»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Ефименко С.Н. – заместитель начальника УКС, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района – начальник ОКС и транспорта | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.3.1. | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, количество межмуниципальных пригородных маршрутов |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование Муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **ГРБС/Рз/Пр/ЦСР/ВР** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского района" | 09 | 102 656,7 | 20 292,7 | - | - | - | - | 122 949,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 76 005,7 | 188,7 | - | - | - | - | 76 194,4 |
|  | - местный бюджет |  | 26 651,0 | 20 104,0 | - | - | - | - | 46 755,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | **Ведомственный проект "Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки"** | 09 3 01 | 79 807,5 | - | - | - | - | - | 79 807,5 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 75 817,0 | - | - | - | - | - | 75 817,0 |
|  | - местный бюджет |  | 3 990,5 | - | - | - | - | - | 3 990,5 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий** **«Совершенствование и развитие дорожной сети Ровеньского района»** | 09 4 01 | 14 047,5 | 18 604,0 |  |  |  |  | 32 651,5 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 14 047,5 | 18 604,0 |  |  |  |  | 32 651,5 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий** **«Совершенствование и развитие транспортной системы Ровеньского района»** | 09 4 02 | 8 801,7 | 1 688,7 |  |  |  |  | 10 490,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 188,7 | 188,7 |  |  |  |  | 377,4 |
|  | - местный бюджет |  | 8 613,0 | 1 500,0 |  |  |  |  | 10 113,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Паспорт ведомственного проекта "Увеличение пропускной

способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной

доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой

жилищной застройки" (далее - ведомственный проект)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственный проект "Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки" |  | | Срок реализации ведомственного проекта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Куратор ведомственного проекта | Волощенко А.П. | | Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно – экономического комплекса администрации Ровеньского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Ефименко С.Н. | | Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно – экономического комплекса администрации Ровеньского района – начальник ОКС и транспорта | | |
| Администратор ведомственного проекта | Ефименко С.Н. | | Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно – экономического комплекса администрации Ровеньского района – начальник ОКС и транспорта | | |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) |  | |  | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными (комплексными) программами Ровеньского района | 1. | Государственная программа области | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | | | |
| 2. | Муниципальная программа Ровеньского района | " Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского района" | | | |

2. Показатели ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=31.07.2024)**)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **15** |
| 1. | Задача 1: Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Ведомственный проект | Прогрессирующий | Км | 0,00 | 2023 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | Да |
| 1.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведомственный проект | Прогрессирующий | Км | 0,00 | 2023 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей

ведомственного проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=31.07.2024)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентя-брь** | **октяб-рь** | нояб-рь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Ведомственный проект | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  | 2,25 |

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=31.07.2024)) | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | Тип меропри-ятия (результата) | Признак "Участие муниципа-льного образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1: Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | x | Км | 0 | 2023 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВП | Нет | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| Выполнены строительно-монтажные работы по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений в микрорайонах массовой жилищной застройки ( в микрорайонах «Спортивный» и «Прозрачный» на территории Ровеньского района) | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | | **Всего** |
| **ГРБС/Рз/Пр/ЦСР/ВР** | **2025** | **2026** | | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** |
| 1. | Задача 1: Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ведомственный проект: "Увеличение пропускной  способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной  доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой  жилищной застройки" | 886 0409 0930172130 400  886 0409 09301S2130 400 | 79 807,5 | | - | - | | - | | - | | - | | 79 807,5 | |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 886 0409 0930172130 400 | 75 817,0 | | - | - | | - | | - | | - | | 75 817,0 | |
|  | - местный бюджет | 886 0409 09301S2130 400 | 3 990,5 | | - | - | | - | | - | | - | | 3 990,5 | |
|  | - внебюджетные источники | - | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | - | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | 886 0409 0930172130 400  886 0409 09301S2130 400 | 79 807,5 | | - | - | | - | | - | | - | | 79 807,5 | |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 886 0409 0930172130 400 | 75 817,0 | - | | - | | - | | - | | - | | 75 817,0 | |
|  | - местный бюджет | 886 0409 09301S2130 400 | 3 990,5 | - | | - | | - | | - | | - | | 3 990,5 | |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |

План

реализации ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответст-вии с ФИАС) | **Мощность объекта** | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид докумен-та и характерис-тика мероприятия (результата) |
| **начало** | **окончание** | **предшествн-ники** | **последо-ватели** | **единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=31.07.2024)**)** | **значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки |  |  |  |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат): построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | 18.12.2024 | 01.10.  2025 | X | X | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 29.12.2024 | 29.12.  2025 | X | X | X | X | X | X | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка: «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.05.2024 | 20.12.2024 | X | X | X | X | X | X | Копия формы КС-3 |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 2025 | 2025 | X | X | X | X | X | X | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка: «Объект введен в эксплуатацию» | 2025 | 2025 | X | X | X | X | X | X | Акт ввода |

I. Паспорт комплекса процессных мероприятий №1

«Совершенствование и развитие дорожной

сети Ровеньского района» (далее – комплекс процессных мероприятий №1)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | *Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливного энергетического комплекса администрации Ровеньского района -Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно – экономического комплекса администрации Ровеньского района – начальник ОКС и транспорта)* |
| Связь с Муниципальными программами Российской Федерации и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородской области | *Муниципальная программа Ровеньского района* ***«Совершенствование и развитие дорожной сети Ровеньского района»*** |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателяадачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=31.07.2024)**)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Ответст-венный за достиже-ние показате-ля** | **Информационная система** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 2: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Прогрессирующий | КПМ | Км | 0,00 | 2023 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |

3. Помесячный план достижения показателей

комплекса процессных мероприятий №1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=31.07.2024)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентя-брь** | **октяб-рь** | **нояб-рь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 2: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | КПМ | Км | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 303,54 | 305,79 | 305,79 | 305,79 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя-тия (результата) | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=31.07.2024)) | Базовое значение | | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значе-ние | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 2: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие (результат)**:  выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного  значения | x | Км | 303,54 | 2023 | 303,54 | | 305,79 | 305,79 | 305,79 | 305,79 | 305,79 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|  | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автодорог и искусственных сооружений улично-дорожной сети на территории Ровеньского района. Проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Произведены дорожные работы по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог местного значения. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | **Мероприятие (результат)**: предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в части их содержания, за исключением проведения ямочного ремонта |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечислены иные МБТ бюджетам сельских поселений Ровеньского района на содержание улично-дорожной сети. | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | **Всего** |
| **ГРБС/Рз/Пр/ЦСР/ВР** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Задача 2: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | | | | | | | |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий: «Совершенствование и развитие дорожной сети Ровеньского района» | 886 0409 0940120570 200  886 0409 0940180570 500 | 14 047,5 | 18 604,0 | - | - | - | - | 32 651,5 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | -- | - |
|  | - местный бюджет | 886 0409 0940120570 200  886 0409 0940180570 500 | 14 047,5 | 18 604,0 | - | - | - | - | 32 651,5 |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -- | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| 1.1. | **Мероприятие (результат):**  выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного  значения | 886 0409 0940120570 200 | 9 406,5 | 13 963,0 | - | - | - | - | 23 369,5 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | -- | - |
|  | - местный бюджет | 886 0409 0940120570 200 | 9 406,5 | 13 963,0 | - | - | - | - | 23 369,5 |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | **Мероприятие (результат):** предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в части их содержания, за исключением проведения ямочного ремонта | 886 0409 0940180570 500 | 4 641,0 | 4 641,0 | - | - | - | - | 9 282,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет | 886 0409 0940180570 500 | 4 641,0 | 4 641,0 | - | - | - | - | 9 282,0 |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |

**7.** **План реализации комплекса процессных мероприятий №1**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **1.Совершенствование и развитие дорожной сети Ровеньского района** | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат)**:  выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного  значения |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат):  выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного  значения в 2025 году |  |  |  |  |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | До 15.01.2025 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 15.01.2025-1.12.2025 гг. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.1.К3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.01.2025-25.12.2025 гг. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.1.К4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.01.2025-30.12.2025 гг. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат):  выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного  значения в 2026 году |  |  |  |  |
| 1.1.2.К1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | До 15.01.2026 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.2.К2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 15.01.2026-1.12.2026 гг. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.2.К3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.01.2026-25.12.2026 гг. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.2.К4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.01.2026-30.12.2026 гг. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие (результат)**: предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в части их содержания, за исключением проведения ямочного ремонта |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат): предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в части их содержания, за исключением проведения ямочного ремонта в 2025 году | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | Х |  |
| 1.2.1.К1 | Контрольная точка |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.2.1.К2 | Контрольная точка |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.2.1.К3 | Контрольная точка |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.2.1.К4 | Контрольная точка |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат): предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в части их содержания, за исключением проведения ямочного ремонта в 2026 году |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.2.2.К1 | Контрольная точка |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.2.2.К2 | Контрольная точка |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.2.2.К3 | Контрольная точка |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.2.2.К4 | Контрольная точка |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |

II. Паспорт комплекса процессных мероприятий №2

«Совершенствование и развитие транспортной системы»

(далее – комплекс процессных мероприятий №2)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | *Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливного энергетического комплекса администрации Ровеньского района -Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно – экономического комплекса администрации Ровеньского района – начальник ОКС и транспорта)* |
| Связь с Муниципальными программами Российской Федерации и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородской области | *Муниципальная программа Ровеньского района* ***«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского района»*** |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/уывания** | **Уровень показателя** | **Единица изме-рения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=31.07.2024)**)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 3: Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Прогрессирующий | КПМ | тыс. пасс.-км | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 1.2 | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов | Прогрессирующий | КПМ | штук | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

3. Помесячный план достижения показателей

процессных мероприятий №2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень пока-зателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=31.07.2024)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | На ко-нец 2025 года |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентя-брь** | **октяб-рь** | **нояб-рь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 3: Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | КПМ | тыс. пасс.-км | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 1.2 | Количество муниципальных пригородных маршрутов | КПМ | штук | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип меропр-иятия (результата)** | **Единица измере-ния (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=31.07.2024)**)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 3: Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | **Мероприятие (результат):** Осуществлены полномочий в сфере обеспечения услуг общественного транспорта | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, Количество муниципальных пригородных маршрутов |
| 1.2 | **Мероприятие (результат):** Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие (результат):** исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие (результат):** предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, количество муниципальных пригородных маршрутов |
|  | В рамках выполнения мероприятий обеспечена работа по организации перевозок пассажиров и багажа по регулярным муниципальным маршрутам. Компенсированы потери в доходах перевозчика от предоставления льготного проезда студентов и школьников в места обучения и обратно. Обеспечена равная доступность услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, пользующихся льготами. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | | | Всего |
| **ГРБС/Рз/Пр/ЦСР/ВР** | | **2025** | **2026** | | | **2027** | **2028** | | **2029** | **2030** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 11 |
|  | Комплекс процессных мероприятий: «Совершенствова  ние и развитие транспортной системы» | 886 0408 0940223810 800  886 0408 0940223810 200  886 0408 0940283810 200  886 1003 0940223830 800  886 0408 0940273830 800  886 0408 0940273850 100  886 1003 0940273820 300 | 8 801,7 | | | 1 688,7 | - | | | - | - | | - | 10 490,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 886 0408 0940273830 800  886 0408 0940273850 100  886 1003 0940273820 300 | 188,7 | | | 188,7 | - | | | - | - | | - | 377,4 |
|  | - местный бюджет | 886 0408 0940223810 800  886 0408 0940223810 200  886 0408 0940283810 200  886 1003 0940223830 800 | 8 613,0 | | | 1 500,0 | - | | | - | - | | - | 10 113,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | | | - | - | | | - | - | | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | | | - | - | | | - | - | | - | - |
| 1.1. | **Мероприятие (результат):** Осуществлены полномочий в сфере обеспечения услуг общественного транспорта | 886 0408 0940223810 800  886 0408 0940223810 200  886 0408 0940283810 200 | 8 607,0 | | | 1 628,0 | - | | | - | - | | - | 10 235,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | - | | | - | | - | | - | - | | - | - |
|  | - местный бюджет) | 886 0408 0940223810 800  886 0408 0940223810 200  886 0408 0940283810 200 | 8 607,0 | | | 1 628,0 | | - | | - | - | | - | 10 235,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | | | - | | - | | - | - | | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | | | - | | - | | - | - | | - | - |
| 1.2. | **Мероприятие (результат):** Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского района | 886 1003 0940223830 800  886 0408 0940273830 800 | 60,6 | | | 60,6 | - | | | - | - | | - | 121,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 886 0408 0940273830 800 | | 54,6 | | 54,6 | | - | | - | - | | - | 109,2 |
|  | - местный бюджет | 886 1003 0940223830 800 | | 6,0 | | 6,0 | | - | | - | - | | - | 12,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| 1.3. | **Мероприятие (результат)** Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 886 0408 0940273850 100 | 8,1 | | | 8,1 | - | | | - | - | | - | 16,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 886 0408 0940273850 100 | | 8,1 | | 8,1 | | - | | - | - | | - | 16,2 |
|  | - местный бюджет) |  | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
|  | - внебюджетные источники |  | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| 1.4. | **Мероприятие (результат):** предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) | 886 1003 0940273820 300 | 126,0 | | | 126,0 | - | | | - | - | | - | 252,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | | 126,0 | | 126,0 | | - | | - | - | | - | 252,0 |
|  | - местный бюджет) |  | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
|  | - внебюджетные источники |  | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |

**7.** **План реализации комплекса процессных мероприятий №2**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день.месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 3: Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат):** Осуществлены полномочия в сфере обеспечения услуг общественного транспорта | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | Х |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат):** Осуществлены полномочия в сфере обеспечения услуг общественного транспорта в 2025 году | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | Х |  |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка «Услуга включена в план закупок» |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.1.К3 | Контрольная точка «Произведена приемка актов выполненных работ» | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | Х |  |
| 1.1.1.К4 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | Х |  |
| 1.1.1.К5 | Контрольная точка |  |  |  |  |
| 1.1.1.К6 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **Мероприятие(результат):** Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского района | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | Х |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие(результат):** Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского района в 2025 году |  |  |  |  |
| 1.2.1.К1 | Контрольная точка | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | Х |  |
| 1.2.1.К2 | Контрольная точка |  |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие (результат):** Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Не устанавливается | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие (результат):** Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2025 году | Не устанавливается |  |  |  |
| 1.4. | **Мероприятие (результат):** предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие (результат):** предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) в 2025 году | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | Х |  |
| 1.4.1.К1 | Контрольная точка |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | Х |  |
| 1.4.1.К2 | Контрольная точка |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | Х |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие (результат):** Осуществлены полномочия в сфере обеспечения услуг общественного транспорта в 2026 году | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка «Услуга включена в план закупок» |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.1.К3 | Контрольная точка «Произведена приемка актов выполненных работ» | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.1.К4 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.1.1.К5 | Контрольная точка |  |  |  |  |
| 1.1.1.К6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие(результат):** Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского района в 2026 году |  |  |  |  |
| 1.2.1.К1 | Контрольная точка | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  |  |
| 1.2.1.К2 | Контрольная точка |  |  |  |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие (результат):** Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2026 году | Не устанавливается |  |  |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие (результат):** предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) в 2026 году |  |  |  |  |
| 1.4.1.К1 | Контрольная точка |  |  |  |  |
| 1.4.1.К2 | Контрольная точка |  |  |  |  |